Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013 г. N 1164-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ОМСКА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска  от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD399E8E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD598E4E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 08.09.2014 [N 1169-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD79EE6E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD797E0E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD99DE1E8177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD19BE7E3177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 22.04.2015 [N 581-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD398E3E0177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD49DE1E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 17.07.2015 [N 905-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD596E8E2177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD69AE3E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 09.09.2015 [N 1170-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD79DE8E1177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 14.10.2015 [N 1295-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD89AE0E0177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 17.11.2015 [N 1476-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD99DE8E8177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09EE7E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09CE4E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 13.04.2016 [N 475-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09BE0E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 01.06.2016 [N 666-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D098E6E51F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 20.06.2016 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D099E4E619276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D099E6E418276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.07.2016 [N 847-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D096E1E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D097E4E314276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 31.08.2016 [N 1081-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D097E6E514276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 06.10.2016 [N 1239-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19EE9E71A276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19AE3E91B276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19AE7E01D276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19BE7E01F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.05.2017 [N 459-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D196E0E419276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 31.05.2017 [N 531-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D196E4E918276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.06.2017 [N 577-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D197E1E119276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 27.07.2017 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29EE3E21A276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 04.08.2017 [N 783-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29EE5E215276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAF327E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29FE5E41B276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29DE9E41C276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29BE7E81E276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29BE9E31F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D298E8E018276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 30.03.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D296E1E21F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 07.05.2018 [N 464-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D297E0E218276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D297E7E718276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 28.09.2018 [N 966-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE2E014276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE7E015276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE)) |

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBE53219261F0A90377D4445D995B7BD48213078A2C25081F3D18A6CB7CF4F425CA9AE31C7tDE) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39FE6E619276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ADA7337E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) города Омска, [Порядком](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39EE4E81C276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABA7367E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P41) города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19BE7E01F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE367E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.В.Двораковский

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 14 октября 2013 г. N 1164-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА

"Социально-экономическое развитие города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска  от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD399E8E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD598E4E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 08.09.2014 [N 1169-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD79EE6E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD797E0E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD99DE1E8177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD19BE7E3177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 22.04.2015 [N 581-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD398E3E0177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD49DE1E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 17.07.2015 [N 905-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD596E8E2177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD69AE3E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 09.09.2015 [N 1170-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD79DE8E1177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 14.10.2015 [N 1295-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD89AE0E0177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE),  от 17.11.2015 [N 1476-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD99DE8E8177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242ABAB3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09EE7E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09CE4E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 13.04.2016 [N 475-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09BE0E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 01.06.2016 [N 666-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D098E6E51F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 20.06.2016 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D099E4E619276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D099E6E418276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.07.2016 [N 847-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D096E1E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D097E4E314276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 31.08.2016 [N 1081-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D097E6E514276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 06.10.2016 [N 1239-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19EE9E71A276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19AE3E91B276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19AE7E01D276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19BE7E01F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE377E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.05.2017 [N 459-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D196E0E419276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 31.05.2017 [N 531-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D196E4E918276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.06.2017 [N 577-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D197E1E119276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 27.07.2017 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29EE3E21A276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 04.08.2017 [N 783-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29EE5E215276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAF327E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29FE5E41B276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29DE9E41C276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29BE7E81E276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D29BE9E31F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D298E8E018276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 30.03.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D296E1E21F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 07.05.2018 [N 464-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D297E0E218276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D297E7E718276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE),  от 28.09.2018 [N 966-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE2E014276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE7E015276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE357E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

"Социально-экономическое развитие города Омска"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D298E8E018276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE367E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | "Социально-экономическое развитие города Омска" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление делами Администрации города Омска |
| Участники муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент финансов и контроля Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска, департамент информационной политики Администрации города Омска, департамент общественной безопасности Администрации города Омска, управление административной практики и муниципального контроля Администрации города Омска, департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, администрация Кировского административного округа города Омска, администрация Ленинского административного округа города Омска, администрация Октябрьского административного округа города Омска, администрация Советского административного округа города Омска, администрация Центрального административного округа города Омска, Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства", Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий", Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска", Казенное учреждение города Омска "Представительство города Омска" (с 1 июня 2017 года прекратило осуществление деятельности), Казенное учреждение города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска", Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска", бюджетное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности" (с 1 января 2016 года Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности"), бюджетное учреждение города Омска "Спецавтохозяйство", бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE7E015276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE377E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) | |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска.  Задачи муниципальной программы:  1) обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, повышение инвестиционной привлекательности города Омска;  2) совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска;  3) создание условий для эффективного функционирования Администрации города Омска;  4) обеспечение системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  5) обеспечение градостроительного развития территории города Омска;  6) создание условий для развития потребительского рынка города Омска;  7) создание условий для повышения уровня правовых знаний населения города Омска путем использования различных способов информирования и обучения граждан, оказание отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи, эффективное правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Омска |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить 2622600975,41 руб., в том числе:  - средства бюджета города Омска - 2556897533,68 руб.;  - средства областного бюджета - 63447420,97 руб.;  - средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;  в том числе по годам реализации:  1) в 2014 году - 370776988,10 руб.;  - средства бюджета города Омска - 370776988,10 руб.;  2) в 2015 году - 350843992,54 руб.;  - средства бюджета города Омска - 350056231,09 руб.;  - средства областного бюджета - 787761,45 руб.;  3) в 2016 году - 342865749,95 руб.;  - средства бюджета города Омска - 333972469,67 руб.;  - средства областного бюджета - 6637259,52 руб.;  - средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;  4) в 2017 году - 362365399,14 руб.;  - средства бюджета города Омска - 352127299,14 руб.;  - средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;  5) в 2018 году - 422280296,69 руб.;  - средства бюджета города Омска - 396972196,69 руб.;  - средства областного бюджета - 25308100,00 руб.;  6) в 2019 году - 385880384,69 руб.;  - средства бюджета города Омска - 375642284,69 руб.;  - средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;  7) в 2020 году - 387588164,30 руб.;  - средства бюджета города Омска - 377350064,30 руб.;  - средства областного бюджета - 10238100,00 руб. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE7E015276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE387E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - "[Развитие](#P1824) субъектов малого и среднего предпринимательства";  - "[Развитие](#P1988) муниципальной службы";  - "[Обеспечение](#P2140) деятельности Администрации города Омска";  - "[Безопасность](#P2297) жизнедеятельности населения";  - "[Градостроительное](#P2625) развитие территории";  - "[Содействие](#P2849) развитию потребительского рынка";  - "[Повышение](#P2969) правовой культуры" |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:  - развития малого и среднего предпринимательства на территории города Омска;  - повышения квалификации и сохранение уровня профессиональной пригодности муниципальных служащих;  - создания благоприятных материально-технических и организационных условий для обеспечения деятельности Администрации города Омска;  - обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Омска;  - обеспечения комплексного развития территории города Омска путем подготовки и утверждения градостроительной документации;  - развития потребительского рынка города Омска |

1. Общая характеристика текущего состояния

социально-экономического развития города Омска

в сфере реализации муниципальной программы

Город Омск является одним из крупнейших городов России, он входит в число двенадцати российских городов с численностью населения, превышающей один миллион человек.

Население города Омска на 1 января 2013 года составило 1160,7 тыс. человек.

В городе Омске на 1 января 2013 года проживало 58,8 процента численности населения Омской области. В 2012 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Омска составляла 70,5 процента в общей численности работников крупных и средних организаций Омской области. В городе Омске на 1 января 2013 года было зарегистрировано 79 процентов крупных, средних и малых организаций Омской области и 71,4 процента индивидуальных предпринимателей Омской области.

В 2012 году на территории города Омска произведено почти 90,1 процента объема промышленной продукции региона и 91,4 процента объема строительных работ и услуг. Доля города в объеме инвестиций в основной капитал - более 88 процентов. Вклад города Омска составил более 84 процентов в объеме розничного товарооборота Омской области и более 90 процентов от объема платных услуг Омской области. Численность зарегистрированных безработных в городе Омске составила на 1 января 2013 года 17,2 процента в общей численности зарегистрированных безработных Омской области.

Произошедшие в 2012 году изменения основных показателей социально-экономического развития города Омска характеризуются следующим образом (по данным официальной статистической информации).

Объем промышленного производства за 2012 год вырос на 2,1 процента по отношению к 2011 году. Рост промышленного производства обусловлен ростом выпуска промышленной продукции в обрабатывающих производствах (на 1,8 процента) и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 6,2 процента).

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности "строительство" за 2012 год увеличился на 11,5 процента (в сопоставимых ценах).

Ввод в действие жилых домов за 2012 год составил 471,9 тыс. кв.м, что на 20,7 процента выше уровня 2011 года. При этом 16,2 процента от общего объема ввода жилья составили объекты индивидуального домостроения, осуществляемого населением за счет собственных и заемных средств.

Рост оборота розничной торговли в 2012 году составил 10,5 процента (в сопоставимых ценах), объема платных услуг населению - 4,2 процента (в сопоставимых ценах).

Количество организаций, учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов, по городу Омску на 1 января 2013 года составило 38428 единиц и уменьшилось на 0,4 процента (по отношению к количеству организаций, состоящих на учете на 1 января 2012 года), в том числе количество организаций малого и среднего предпринимательства увеличилось на 0,1 процента и составило 31648 единиц.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) хозяйственной деятельности крупных и средних организаций города Омска за 2012 год составил 34,2 млрд. руб., что на 32,4 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

Поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней по городу Омску с учетом поступлений от крупнейших региональных и общероссийских налогоплательщиков, работающих в городе Омске, за 2012 год составило 117,2 млрд. руб., что на 23,8 процента больше по сравнению с 2011 годом.

Доходы бюджета города Омска в 2012 году составили 14,0 млрд. руб. (на 6 процентов меньше, чем в 2011 году), расходы бюджета - 14,1 млрд. руб. (на 4,6 процента меньше, чем в 2011 году).

Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства на территории города Омска и Омской области за 2008 - 2012 годы свидетельствует о положительной динамике основных экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 1 января 2013 года в городе Омске зарегистрировано 40287 индивидуальных предпринимателей, а также функционирует 29079 микропредприятий, 2416 малых и 153 средних предприятий, что в сумме составляет 71900 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

В целях комплексного развития территории города Омска принят [Указ](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBEC2B1E261F0A91367D4444D595B7BD48213078A2C25081F3D18A6CB7CF4F425CA9AE31C7tDE) Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года N 24 "О праздновании 300-летия основания г. Омска". Разработан [план](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBEC2B1E261F0A94387C4645D695B7BD48213078A2C25093F389866FB7D0484549FFFF74202B7ECDA76FDAC21AF903CAt5E) основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2040-р (далее - План мероприятий).

На современном этапе построения правовой государственности, в условиях перехода к новым принципам организации жизни общества правовая культура приобретает новое и как никогда актуальное значение. Органы местного самоуправления в силу своей непосредственной близости и принадлежности к народу выступают в роли связующего звена между населением и государством. В связи с этим актуальной является целостная и последовательная политика Администрации города Омска, направленная на правовое просвещение населения.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B47D99CE3E4177A6D2FABC807D4BCD0D62BE2DC4D425CAAAE2E77267CCCt5E) Администрации города Омска от 29 октября 2010 года N 1018-п утверждена [Программа](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B47D99CE3E4177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242AAAF3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE) действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города Омска на 2010 - 2016 годы.

Повышение эффективности функционирования муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития города Омска.

В настоящее время повышение профессионального уровня кадрового состава становится одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности и низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к формированию негативного имиджа, потере авторитета и подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного самоуправления. Также необходимо обратить внимание на совершенствование механизмов мотивации служебной деятельности и реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством, а также рациональное использование существующего кадрового потенциала.

Повышение эффективности деятельности Администрации города Омска в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам является одним из приоритетных направлений развития города Омска.

С каждым годом доля заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" возрастает. В городе Омске проводится административная реформа, направленная на повышение эффективности деятельности Администрации города Омска, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества Администрации города Омска и населения, реализацию политики в области предоставления услуг населению, противодействие коррупции.

При этом повышение эффективности деятельности Администрации города Омска невозможно без создания надлежащих материально-технических и организационных условий функционирования структурных подразделений Администрации города Омска.

Существенную роль в обеспечении комфортного проживания на территории города Омска граждан играет создание безопасных условий жизнедеятельности населения города Омска.

Администрация города Омска принимает меры по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечению действий формирований для спасения человеческих жизней при возникновении чрезвычайных ситуаций, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4AD598E4E7177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242AAA93B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE) Администрации города Омска от 23.07.2014 N 980-п)

Безусловно, повышению привлекательности города Омска как территории с развитой социальной инфраструктурой способствует соблюдение градостроительных норм при планировании комплексной застройки.

Наличие сведений о границах всех территориальных зон в государственном кадастре недвижимости позволит обеспечить условия по реализации Правил землепользования и застройки на территории города Омска.

С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Омске осуществляется поддержка деятельности бань. Особое внимание обращается на создание благоприятных условий для обеспечения населения, проживающего в неблагоустроенном и полублагоустроенном жилом фонде, банными услугами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD69AE3E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242A9AF3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Муниципальная программа разработана в целях формирования эффективной экономической базы для улучшения качества городской среды, повышения уровня безопасности условий жизни в городе Омске, роста экономического потенциала города Омска, повышения гражданской ответственности жителей за развитие города Омска.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации муниципальной программы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, повышение инвестиционной привлекательности города Омска. В рамках поставленной задачи осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, осуществляющих хозяйственную деятельность, создаются благоприятные условия для инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности города Омска, увеличения доходной базы бюджета города Омска;

2) совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска. Задача реализуется посредством повышения престижа и обеспечения открытости муниципальной службы в Администрации города Омска, совершенствования правовой базы по вопросам муниципальной службы, создания условий для оптимального организационного, информационного и методического обеспечения, создания условий для профессионального развития муниципальных служащих, проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

3) создание условий для эффективного функционирования Администрации города Омска. Осуществляется формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных муниципальных услуг, сопровождение, обслуживание и мониторинг муниципальных информационных систем города Омска, организация участия представителей Администрации города Омска в торгово-экономических миссиях и ярмарочно-выставочных мероприятиях, а также организация приемов официальных делегаций в городе Омске и выездов деловых кругов в российские города, страны ближнего и дальнего зарубежья, поддержание функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Омска;

4) обеспечение системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В рамках реализации задачи осуществляется оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях, профилактика террористических, экстремистских угроз, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка, создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, специализированное обслуживание средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности, регулирование численности безнадзорных собак на территории города Омска;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B4BD69AE3E6177A6D2FABC807D4BCD0C42BBAD04E4242A9AA3B21773998B46DDAC219F91CAF7A81C0tAE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D09CE4E11F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE387E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE))

5) обеспечение градостроительного развития территории города Омска. Задача реализуется посредством разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, обеспечения комплексного развития территории города Омска;

6) создание условий для развития потребительского рынка города Омска. Задача реализуется посредством организации благоприятных условий для обеспечения населения города Омска торговыми и бытовыми услугами;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D298E8E018276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAE377E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

7) создание условий для повышения уровня правовых знаний населения города Омска путем использования различных способов информирования и обучения граждан, оказание отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи, эффективное правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Омска. Осуществляется организация работы юридических клиник, организация и проведение семинаров, лекций, конференций, направленных на повышение у населения города Омска уровня знаний действующего законодательства.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D19BE7E01F276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAF307E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBFB3F0F4A40039A35224B43D39DE7E015276727F2C405D3B38FD32CF3DC4F4242ABAD367E722C89EC63D9DC06F802B3788003C2tDE) Администрации города Омска

от 04.10.2018 N 976-п)

Всего на реализацию муниципальной программы планируется направить 2622600975,41 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 2556897533,68 руб.;

- средства областного бюджета - 63447420,97 руб.;

- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году - 370776988,10 руб.;

- средства бюджета города Омска - 370776988,10 руб.;

2) в 2015 году - 350843992,54 руб.;

- средства бюджета города Омска - 350056231,09 руб.;

- средства областного бюджета - 787761,45 руб.;

3) в 2016 году - 342865749,95 руб.;

- средства бюджета города Омска - 333972469,67 руб.;

- средства областного бюджета - 6637259,52 руб.;

- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;

4) в 2017 году - 362365399,14 руб.;

- средства бюджета города Омска - 352127299,14 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;

5) в 2018 году - 422280296,69 руб.;

- средства бюджета города Омска - 396972196,69 руб.;

- средства областного бюджета - 25308100,00 руб.;

6) в 2019 году - 385880384,69 руб.;

- средства бюджета города Омска - 375642284,69 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;

7) в 2020 году - 387588164,30 руб.;

- средства бюджета города Омска - 377350064,30 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.

Информация об объемах финансирования приведена ниже в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска | Объем финансирования муниципальной программы (руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| [Подпрограмма 1](#P1824). Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 92290657,51 | 12584883,85 | 9774703,35 | 15977612,08 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 89856411,11 | 12584883,85 | 9774703,35 | 13543365,68 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| 1.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Итого на реализацию [подпрограммы 1](#P1824), в том числе: | 92290657,51 | 12584883,85 | 9774703,35 | 15977612,08 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| 1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 89856411,11 | 12584883,85 | 9774703,35 | 13543365,68 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| 1.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма 2](#P1988). Развитие муниципальной службы | | | | | | | | | |
| 2.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 256536102,41 | 32537943,14 | 36026381,47 | 11781139,58 | 39653527,90 | 44335063,44 | 45851023,44 | 46351023,44 |
| 2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 256536102,41 | 32537943,14 | 36026381,47 | 11781139,58 | 39653527,90 | 44335063,44 | 45851023,44 | 46351023,44 |
| 2.2 | Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 1813309,74 | 237474,44 | 254849,33 | 235662,94 | 207997,98 | 209785,05 | 333770,00 | 333770,00 |
| 2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1813309,74 | 237474,44 | 254849,33 | 235662,94 | 207997,98 | 209785,05 | 333770,00 | 333770,00 |
| 2.3 | Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 1560635,17 | 240746,78 | 196613,66 | 162035,66 | 170904,07 | 263445,00 | 263445,00 | 263445,00 |
| 2.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1560635,17 | 240746,78 | 196613,66 | 162035,66 | 170904,07 | 263445,00 | 263445,00 | 263445,00 |
| 2.4 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 1734872,67 | 372544,00 | 219134,67 | 138493,77 | 147105,23 | 285865,00 | 285865,00 | 285865,00 |
| 2.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1734872,67 | 372544,00 | 219134,67 | 138493,77 | 147105,23 | 285865,00 | 285865,00 | 285865,00 |
| 2.5 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 1555119,37 | 192117,90 | 252107,04 | 179513,62 | 228576,99 | 198589,74 | 252107,04 | 252107,04 |
| 2.5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1555119,37 | 192117,90 | 252107,04 | 179513,62 | 228576,99 | 198589,74 | 252107,04 | 252107,04 |
| 2.6 | Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: | 1936921,35 | 387598,90 | 227853,85 | 155044,70 | 160853,90 | 335190,00 | 335190,00 | 335190,00 |
| 2.6.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1936921,35 | 387598,90 | 227853,85 | 155044,70 | 160853,90 | 335190,00 | 335190,00 | 335190,00 |
| 2.7 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2096416,36 | 250517,00 | 300180,00 | 239687,71 | 321491,65 | 384180,00 | 300180,00 | 300180,00 |
| 2.7.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2096416,36 | 250517,00 | 300180,00 | 239687,71 | 321491,65 | 384180,00 | 300180,00 | 300180,00 |
| 2.8 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1075882,63 | 146513,68 | 151075,00 | 179109,55 | 145959,40 | 151075,00 | 151075,00 | 151075,00 |
| 2.8.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1075882,63 | 146513,68 | 151075,00 | 179109,55 | 145959,40 | 151075,00 | 151075,00 | 151075,00 |
| 2.9 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: | 4975337,87 | 796751,00 | 757678,00 | 437909,30 | 561482,07 | 807172,50 | 807172,50 | 807172,50 |
| 2.9.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 4975337,87 | 796751,00 | 757678,00 | 437909,30 | 561482,07 | 807172,50 | 807172,50 | 807172,50 |
| 2.10 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 3116422,53 | 524570,32 | 474783,00 | 307108,82 | 414960,39 | 465000,00 | 465000,00 | 465000,00 |
| 2.10.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3116422,53 | 524570,32 | 474783,00 | 307108,82 | 414960,39 | 465000,00 | 465000,00 | 465000,00 |
| 2.11 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1432347,00 | 212790,00 | 191527,00 | 152096,60 | 196643,40 | 226430,00 | 226430,00 | 226430,00 |
| 2.11.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1432347,00 | 212790,00 | 191527,00 | 152096,60 | 196643,40 | 226430,00 | 226430,00 | 226430,00 |
| 2.12 | Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: | 585964,30 | 107590,00 | 80147,00 | 65247,90 | 70599,40 | 92050,00 | 85165,00 | 85165,00 |
| 2.12.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 585964,30 | 107590,00 | 80147,00 | 65247,90 | 70599,40 | 92050,00 | 85165,00 | 85165,00 |
| 2.13 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: | 3341279,40 | 356229,00 | 446756,50 | 515279,10 | 380469,00 | 506845,80 | 664000,00 | 471700,00 |
| 2.13.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3341279,40 | 356229,00 | 446756,50 | 515279,10 | 380469,00 | 506845,80 | 664000,00 | 471700,00 |
| 2.14 | Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1549366,13 | 240777,60 | 129124,00 | 219013,53 | 231280,00 | 243057,00 | 243057,00 | 243057,00 |
| 2.14.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1549366,13 | 240777,60 | 129124,00 | 219013,53 | 231280,00 | 243057,00 | 243057,00 | 243057,00 |
| 2.15 | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 757313,30 | 139328,80 | 78830,00 | 125680,10 | 95984,40 | 105830,00 | 105830,00 | 105830,00 |
| 2.15.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 757313,30 | 139328,80 | 78830,00 | 125680,10 | 95984,40 | 105830,00 | 105830,00 | 105830,00 |
| 2.16 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1028107,41 | 270459,87 | 135467,00 | 84680,00 | 125982,75 | 111877,79 | 149820,00 | 149820,00 |
| 2.16.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1028107,41 | 270459,87 | 135467,00 | 84680,00 | 125982,75 | 111877,79 | 149820,00 | 149820,00 |
| 2.17 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1455998,50 | 165635,00 | 216658,50 | 198615,00 | 220040,00 | 218350,00 | 218350,00 | 218350,00 |
| 2.17.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1455998,50 | 165635,00 | 216658,50 | 198615,00 | 220040,00 | 218350,00 | 218350,00 | 218350,00 |
| 2.18 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: | 829210,73 | 106885,00 | 129857,00 | 137530,90 | 110366,83 | 114857,00 | 114857,00 | 114857,00 |
| 2.18.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 829210,73 | 106885,00 | 129857,00 | 137530,90 | 110366,83 | 114857,00 | 114857,00 | 114857,00 |
| 2.19 | Итого на реализацию [подпрограммы 2](#P1988), в том числе: | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |
| 2.19.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |
| [Подпрограмма 3](#P2140). Обеспечение деятельности Администрации города Омска | | | | | | | | | |
| 3.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |
| 3.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |
| 3.2 | Итого на реализацию [подпрограммы 3](#P2140), в том числе: | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |
| 3.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |
| [Подпрограмма 4](#P2297). Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| 4.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 343093961,75 | 19135100,12 | 26177727,75 | 57341129,38 | 60289368,63 | 60392128,03 | 60103802,03 | 59654705,81 |
| 4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 343093961,75 | 19135100,12 | 26177727,75 | 57341129,38 | 60289368,63 | 60392128,03 | 60103802,03 | 59654705,81 |
| 4.2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 77185716,31 | 10805388,55 | 10048956,90 | 7910443,30 | 11662980,70 | 12189635,71 | 12210497,13 | 12357814,02 |
| 4.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 28931520,98 | 10805388,55 | 9261195,45 | 1451409,42 | 1424880,70 | 1896535,71 | 1972397,13 | 2119714,02 |
| 4.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 48254195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 10293100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |
| 4.3 | Департамент образования Администрации города Омска | 18632906,00 | 0,00 | 0,00 | 1023392,00 | 837514,00 | 14464000,00 | 1154000,00 | 1154000,00 |
| 4.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 5322906,00 | 0,00 | 0,00 | 1023392,00 | 837514,00 | 1154000,00 | 1154000,00 | 1154000,00 |
|  | - за счет средств областного бюджета | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 4166018,60 | 0,00 | 0,00 | 653264,90 | 650822,72 | 1224196,98 | 818867,00 | 818867,00 |
| 4.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3616018,60 | 0,00 | 0,00 | 653264,90 | 650822,72 | 674196,98 | 818867,00 | 818867,00 |
| 4.4.2 | - за счет средств областного бюджета | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Департамент культуры Администрации города Омска | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | - за счет средств областного бюджета | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2 | - за счет средств областного бюджета | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Департамент транспорта Администрации города Омска | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2 | - за счет средств областного бюджета | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Администрация Центрального административного округа города Омска | 95578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 95578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Итого на реализацию [подпрограммы 4](#P2297), в том числе: | 444329181,32 | 29940488,67 | 36226684,65 | 66928229,58 | 73536264,71 | 89424960,72 | 74287166,16 | 73985386,83 |
| 4.9.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 381059985,99 | 29940488,67 | 35438923,20 | 60469195,70 | 63298164,71 | 64116860,72 | 64049066,16 | 63747286,83 |
| 4.9.2 | - за счет средств областного бюджета | 63269195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 25308100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |
| [Подпрограмма 5](#P2625). Градостроительное развитие территории | | | | | | | | | |
| 5.1 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 199597417,44 | 45194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |
| 5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 199597417,44 | 45194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |
| 5.2 | Департамент культуры Администрации города Омска | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Итого на реализацию [подпрограммы 5](#P2625), в том числе: | 202597417,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |
| 5.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 202597417,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |
| [Подпрограмма 6](#P2849). Содействие развитию потребительского рынка | | | | | | | | | |
| 6.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Управление делами Администрации города Омска | 472000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 |
| 6.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 472000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 |
| 6.3 | Департамент образования Администрации города Омска | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 6.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 6.4 | Итого на реализацию [подпрограммы 6](#P2849), в том числе: | 81561162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12608000,00 | 13028498,54 | 208000,00 | 208000,00 |
| 6.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 81561162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12608000,00 | 13028498,54 | 208000,00 | 208000,00 |
| [Подпрограмма 7](#P2969). Повышение правовой культуры | | | | | | | | | |
| 7.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 944513,25 | 544163,25 | 400350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 944513,25 | 544163,25 | 400350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Итого на реализацию [подпрограммы 7](#P2969), в том числе: | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 2622600975,41 | 370776988,10 | 350843992,54 | 342865749,95 | 362365399,14 | 422280296,69 | 385880384,69 | 387588164,30 |
| 8.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2556897533,68 | 370776988,10 | 350056231,09 | 333972469,67 | 352127299,14 | 396972196,69 | 375642284,69 | 377350064,30 |
| 8.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 63447420,97 | 0,00 | 787761,45 | 6637259,52 | 10238100,00 | 25308100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |
| 8.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Управление делами Администрации города Омска | 2206434671,40 | 287965276,44 | 286490711,48 | 292133685,55 | 323067914,03 | 339161633,14 | 337931344,02 | 339684106,74 |
| 9.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2204000425,00 | 287965276,44 | 286490711,48 | 289699439,15 | 323067914,03 | 339161633,14 | 337931344,02 | 339684106,74 |
| 9.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 178225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 2256020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Администрация Советского административного округа города Омска | 1813309,74 | 237474,44 | 254849,33 | 235662,94 | 207997,98 | 209785,05 | 333770,00 | 333770,00 |
| 10.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1813309,74 | 237474,44 | 254849,33 | 235662,94 | 207997,98 | 209785,05 | 333770,00 | 333770,00 |
| 11.1 | Администрация Кировского административного округа города Омска | 1560635,17 | 240746,78 | 196613,66 | 162035,66 | 170904,07 | 263445,00 | 263445,00 | 263445,00 |
| 11.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1560635,17 | 240746,78 | 196613,66 | 162035,66 | 170904,07 | 263445,00 | 263445,00 | 263445,00 |
| 12.1 | Администрация Ленинского административного округа города Омска | 1734872,67 | 372544,00 | 219134,67 | 138493,77 | 147105,23 | 285865,00 | 285865,00 | 285865,00 |
| 12.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1734872,67 | 372544,00 | 219134,67 | 138493,77 | 147105,23 | 285865,00 | 285865,00 | 285865,00 |
| 13.1 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 1555119,37 | 192117,90 | 252107,04 | 179513,62 | 228576,99 | 198589,74 | 252107,04 | 252107,04 |
| 13.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1555119,37 | 192117,90 | 252107,04 | 179513,62 | 228576,99 | 198589,74 | 252107,04 | 252107,04 |
| 14.1 | Администрация Центрального административного округа города Омска | 2032500,01 | 387598,90 | 227853,85 | 155044,70 | 256432,56 | 335190,00 | 335190,00 | 335190,00 |
| 14.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2032500,01 | 387598,90 | 227853,85 | 155044,70 | 256432,56 | 335190,00 | 335190,00 | 335190,00 |
| 15.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 160011295,21 | 29919085,55 | 29212936,90 | 25931815,01 | 24384472,35 | 25394314,25 | 12510677,13 | 12657994,02 |
| 15.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 111757099,88 | 29919085,55 | 28425175,45 | 19472781,13 | 14146372,35 | 15101214,25 | 2272577,13 | 2419894,02 |
| 15.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 48254195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 10293100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |
| 16.1 | Департамент строительства Администрации города Омска | 1075882,63 | 146513,68 | 151075,00 | 179109,55 | 145959,40 | 151075,00 | 151075,00 | 151075,00 |
| 16.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1075882,63 | 146513,68 | 151075,00 | 179109,55 | 145959,40 | 151075,00 | 151075,00 | 151075,00 |
| 17.1 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 5085337,87 | 796751,00 | 757678,00 | 437909,30 | 561482,07 | 917172,50 | 807172,50 | 807172,50 |
| 17.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 4975337,87 | 796751,00 | 757678,00 | 437909,30 | 561482,07 | 807172,50 | 807172,50 | 807172,50 |
| 17.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 202713839,97 | 45719184,14 | 31472665,61 | 20137679,82 | 10184851,96 | 36920732,44 | 29139363,00 | 29139363,00 |
| 18.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 202713839,97 | 45719184,14 | 31472665,61 | 20137679,82 | 10184851,96 | 36920732,44 | 29139363,00 | 29139363,00 |
| 19.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска | 1487347,00 | 212790,00 | 191527,00 | 152096,60 | 196643,40 | 281430,00 | 226430,00 | 226430,00 |
| 19.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1432347,00 | 212790,00 | 191527,00 | 152096,60 | 196643,40 | 226430,00 | 226430,00 | 226430,00 |
| 19.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1 | Департамент культуры Администрации города Омска | 4975964,30 | 3307590,00 | 280147,00 | 65247,90 | 70599,40 | 1082050,00 | 85165,00 | 85165,00 |
| 20.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3985964,30 | 3307590,00 | 280147,00 | 65247,90 | 70599,40 | 92050,00 | 85165,00 | 85165,00 |
| 20.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1 | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска | 3341279,40 | 356229,00 | 446756,50 | 515279,10 | 380469,00 | 506845,80 | 664000,00 | 471700,00 |
| 21.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3341279,40 | 356229,00 | 446756,50 | 515279,10 | 380469,00 | 506845,80 | 664000,00 | 471700,00 |
| 22.1 | Департамент образования Администрации города Омска | 20542272,13 | 240777,60 | 129124,00 | 1242405,53 | 1158794,00 | 14797057,00 | 1487057,00 | 1487057,00 |
| 22.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 7232272,13 | 240777,60 | 129124,00 | 1242405,53 | 1158794,00 | 1487057,00 | 1487057,00 | 1487057,00 |
| 22.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 4923331,90 | 139328,80 | 78830,00 | 778945,00 | 746807,12 | 1330026,98 | 924697,00 | 924697,00 |
| 23.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 4373331,90 | 139328,80 | 78830,00 | 778945,00 | 746807,12 | 780026,98 | 924697,00 | 924697,00 |
| 23.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 1028107,41 | 270459,87 | 135467,00 | 84680,00 | 125982,75 | 111877,79 | 149820,00 | 149820,00 |
| 24.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1028107,41 | 270459,87 | 135467,00 | 84680,00 | 125982,75 | 111877,79 | 149820,00 | 149820,00 |
| 25.1 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 1455998,50 | 165635,00 | 216658,50 | 198615,000 | 220040,00 | 218350,00 | 218350,00 | 218350,00 |
| 25.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1455998,50 | 165635,00 | 216658,50 | 198615,00 | 220040,00 | 218350,00 | 218350,00 | 218350,00 |
| 26.1 | Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 829210,73 | 106885,00 | 129857,00 | 137530,90 | 110366,83 | 114857,00 | 114857,00 | 114857,00 |
| 26.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 829210,73 | 106885,00 | 129857,00 | 137530,90 | 110366,83 | 114857,00 | 114857,00 | 114857,00 |

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 30.06.2016 N 826-п)

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году создать благоприятные условия для социально-экономического развития города Омска, обеспечить достижение следующих основных результатов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

- развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Омска;

- повышение квалификации и сохранение уровня профессиональной пригодности муниципальных служащих;

- обеспечение необходимых материально-технических условий для организации исполнения Администрацией города Омска возложенных задач и функций;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Омска;

- обеспечение комплексного развития территории города Омска путем подготовки и утверждения градостроительной документации;

- развитие потребительского рынка города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, приведены в [таблице](#P1681).

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | Показатель, характеризующий достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Омска | Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства города Омска | Процент | 3 |
| Ежегодное увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства города Омска | Процент | 5 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 40 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п) | | | | |
| 2 | Повышение квалификации и сохранение уровня профессиональной пригодности муниципальных служащих | Доля муниципальных служащих Администрации города Омска, состояние здоровья которых соответствует условиям прохождения муниципальной службы | Процент | 100 |
| Доля муниципальных служащих, соответствующих занимаемой должности | Процент | 100 |
| 3 | Обеспечение необходимых материально-технических условий для организации исполнения Администрацией города Омска возложенных задач и функций | Доля структурных подразделений Администрации города Омска, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Администрации города Омска | Процент | 100 |
| Обеспечение эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, находящихся на балансе Казенного учреждения города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска" | Да/нет | Да |
| Уровень обеспечения автотранспортом служебных выездов работников органов местного самоуправления города Омска | Процент | 100 |
| Уровень сохранности архивного фонда города Омска в соответствии с требованиями архивного законодательства | Процент | 100 |
| 4 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Омска | Уровень защищенности муниципальных объектов | Процент | 100 |
| Реализация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города и по утилизации трупов безнадзорных животных | Да/нет | Да |
| Доля обустроенных муниципальных пляжей | Процент | 100 |
| Удельный вес правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах | Процент | 37,4 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B846F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п) | | | | |
| 5 | Обеспечение комплексного развития территории города Омска путем подготовки и утверждения градостроительной документации | Доля земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории города Омска | Процент | 100 |
| Доля земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории города Омска | Процент | 100 |
| Корректировка Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) муниципального образования городской округ город Омск Омской области с учетом сложившейся ситуации и перспективы развития города Омска на ближайшие годы | Да/нет | Да |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.05.2017 N 459-п) | | | | |
| 6 | Развитие потребительского рынка города Омска | Оказание предприятиями банного хозяйства социально значимых банных услуг населению города Омска | Да/нет | Да |
| Увеличение количества парикмахерских и салонов красоты к уровню 2017 года (2017 год - 919 единиц) | % | 10 |
| Ежегодное увеличение площади объектов розничной торговли | % | 5 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п) | | | | |

6. Система управления реализацией муниципальной программы

Взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, ответственными за реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946396D69E9194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, [Порядком](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946396D69E9194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA00B347F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска, утвержденными постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление делами Администрации города Омска.

Участниками муниципальной программы являются:

- управление делами Администрации города Омска;

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент строительства Администрации города Омска;

- департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

- департамент транспорта Администрации города Омска;

- департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

- департамент образования Администрации города Омска;

- департамент культуры Администрации города Омска;

- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

- департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;

- департамент жилищной политики Администрации города Омска;

- департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

- департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска;

- департамент информационной политики Администрации города Омска;

- департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

- управление административной практики и муниципального контроля Администрации города Омска;

- департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

- администрации административных округов города Омска;

- Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- Казенное учреждение города Омска "Представительство города Омска" (до 1 июня 2017 года);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B948F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- Казенное учреждение города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности";

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 06.10.2016 [N 1239-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- бюджетное учреждение города Омска "Спецавтохозяйство";

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 23.07.2014 N 980-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02B344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

- бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства";

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B847F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B846F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию муниципальной программы, в том числе:

- координацию действий участников муниципальной программы;

- реализацию подпрограмм и достижение значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке с учетом предложений участников муниципальной программы;

- в случае необходимости подготовку предложений по внесению изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного исполнителя и участников программы, в Решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- в случае необходимости представление информации о формировании и реализации муниципальной программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган);

- ведение отчетности по реализации муниципальной программы по установленным формам;

- формирование и направление в координирующий орган и департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - финансовый орган) отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, с учетом информации, предоставленной ему участниками муниципальной программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и формирование пояснительной записки к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы с последующим направлением в координирующий и финансовый органы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- согласование отчета о реализации муниципальной программы и результатов оценки эффективности ее реализации с участниками муниципальной программы.

Участники муниципальной программы обеспечивают:

- реализацию подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальной программу с обоснованием предлагаемых изменений;

- в случае необходимости подготовку и направление ответственному исполнителю муниципальной программы предложений по внесению изменений в решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- в случае необходимости формирование предложений по повышению эффективности реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции.

Участники муниципальной программы, являющиеся ответственными исполнителями подпрограмм, формируют и направляют ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет о реализации подпрограммы и пояснительную записку к нему.

Подпрограмма 1

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 14.10.2015 [N 1295-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6892D2969AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 01.06.2016 [N 666-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946090D4939294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Малое предпринимательство - значительное и сложное явление социально-экономической жизни города Омска. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы омичей. Развитие малого бизнеса в городе Омске является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики города, и наоборот, свертывание малых предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития города Омска.

В связи с принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B94619D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" реализуется политика в области развития малого и среднего предпринимательства, которая представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер.

Анализ состояния развития малого предпринимательства на территории города Омска и Омской области за 2008 - 2012 годы свидетельствует о положительной динамике основных экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 1 января 2013 года в городе Омске зарегистрировано 40287 индивидуальных предпринимателей, а также функционирует 29079 микропредприятий, 2416 малых и 153 средних предприятий, что в сумме составляет 71935 субъектов малого и среднего бизнеса.

Наибольшее число организаций малого предпринимательства функционирует в сфере услуг (22,7 процента), торговли (21,1 процента), обрабатывающем производстве (16 процентов) и в строительстве (15,5 процентов).

Также сформировалась устойчивая тенденция роста средней заработной платы в организациях малого и среднего предпринимательства города Омска: среднемесячная начисленная заработная плата в регионе в январе, феврале 2013 года по данным Федеральной службы государственной статистики составила 22106,7 руб., что на 13,2 процента выше показателя за аналогичный период 2012 года. В целом, по итогам 2012 года среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 22003,8 руб.

Инвестиции в основной капитал в 2013 году осуществляет каждое третье предприятие. При этом объем инвестиций зависит от размера компании. Для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий наиболее характерны инвестиции до 500 тыс. руб. Однако ряд микропредприятий направляет инвестиции в основной капитал в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. Крупный размер инвестиций (свыше 1 млн. руб.) чаще встречается среди малых и средних предприятий.

Несмотря на то, что организации малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, сохранили одно из лидирующих положений, их удельный вес в общем объеме численности организаций малого и среднего предпринимательства сократился вдвое. При этом отмечается увеличение удельного веса организаций малого и среднего предпринимательства в строительстве и обрабатывающем производстве. Почти в полтора раза увеличился удельный вес организаций малого и среднего предпринимательства в сфере предоставления услуг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что микропредприятия в основном осуществляют деятельность в сферах экономической деятельности с более высокой капиталоемкостью.

Необходимость поддержки и развития малого и среднего предпринимательства признана на государственном уровне. Малый и средний бизнес - это сфера самореализации и самозанятости граждан в рамках свободной предпринимательской деятельности в пределах прав, предоставленных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9D9D5C9E36CA879A909CBAB811F2E0A456A624249B78C513BA03DBt2E) Российской Федерации.

Анализ сложившейся на территории города Омска ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства позволил выявить ряд нерешенных проблем, сдерживающих развитие деятельности субъектов малого предпринимательства города Омска, к которым следует отнести:

- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, в том числе сложная процедура получения банковских кредитов, высокие процентные ставки за пользование кредитом, дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов;

- неразвитость иных механизмов финансовой поддержки;

- изношенность основных средств;

- наличие административных барьеров;

- нехватка производственных площадей;

- недостаточный уровень квалификации кадров;

- недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги;

- ограниченность возможностей субъектов малого предпринимательства города Омска по продвижению собственной продукции (работ, услуг) на региональные, межрегиональные и международные рынки.

Реализация подпрограммы будет способствовать осуществлению финансовой, информационной, имущественной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска в приоритетных направлениях экономической деятельности, поддержки в области инноваций.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить условия для сохранения действующих и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска и, соответственно, позволит увеличить число рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства и будет способствовать повышению уровня занятости населения.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, повышение инвестиционной привлекательности города Омска. Задача достигается посредством:

- обеспечения правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Омске;

- осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, осуществляющих хозяйственную деятельность в следующих приоритетных направлениях: промышленное (обрабатывающее) производство, производство строительных материалов, жилищно-коммунальное хозяйство, научно-техническая и инновационная деятельность, сфера услуг;

- увеличения доходной базы бюджета города Омска;

- обеспечения информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Омске;

- развития финансовых механизмов и форм имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Омске;

- совершенствования деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска;

- поддержки выставочно-ярмарочной деятельности, продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на региональные, межрегиональные и международные рынки;

- повышения инвестиционной привлекательности города Омска.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п.

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946090D4939294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 01.06.2016 N 666-п)

Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий.

Мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется предоставление мер муниципальной поддержки - субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска за счет средств, предусмотренных в бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы.

[Порядок](#P7063) предоставления мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска приведен в приложении N 8 к муниципальной программе.

Мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется предоставление мер муниципальной поддержки - грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства.

Гранты в форме субсидий предоставляются субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе в целях стимулирования физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и повышения предпринимательской активности действующих субъектов малого бизнеса.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из бюджета города Омска устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации города Омска.

Мероприятие "Организация выставочно-ярмарочной деятельности, информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает:

- проведение семинаров, круглых столов, конференций по актуальным вопросам ведения бизнеса;

- оказание консультаций по ведению предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка и издание брошюр, справочно-информационных и методических материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Омске;

- организация и проведение ежегодных городских выставок товаров омских производителей, достижений омских изобретателей и инноваторов (ежегодной городской выставки товаров омских производителей "Омская марка", выставки "Инновации года");

- организация и проведение городского конкурса "Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)";

- проведение исследований по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, подготовка аналитических материалов и научно обоснованных рекомендаций для разработки мер, обеспечивающих устойчивое, динамичное развитие малого и среднего предпринимательства города Омска и другие.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления субсидий | Единиц | Значение показателя определяется по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на основании решения членов комиссии, по данным результатов проведения открытых конкурсов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса | | | |
| 2 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | Единиц | Значение показателя определяется по количеству субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку на основании решения комиссии, по данным результатов проведения открытых конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства |
| Организация выставочно-ярмарочной деятельности, информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсах среди предпринимателей, в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по данным архивных материалов Казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий |
| 4 | Количество участников семинаров, круглых столов, форумов и т.д. | Человек | Значение целевого индикатора определяется по количеству участников семинаров, круглых столов, форумов и других проводимых мероприятий по сведениям архивных документов Казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" и сведениям протоколов департамента городской экономической политики Администрации города Омска |
| 5 | Количество консультаций по ведению предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству оказанных консультаций для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по сведениям Журнала учета личного приема граждан, консультирования по телефону Казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" и Журнала обращений граждан департамента городской экономической политики Администрации города Омска |
| 6 | Увеличение удельного веса лиц, получивших консультации по ведению предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки в Казенном учреждении города Омска "Центр поддержки предпринимательства", на 100 человек трудоспособного населения города Омска | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества лиц, получивших консультации в отчетном году, к значению предыдущего года по сведениям Журнала учета личного приема граждан, консультирования по телефону Казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" к численности трудоспособного населения города Омска по состоянию на 1 января отчетного года, деленной на 100 |
| 7 | Количество проведенных тематических семинаров, "круглых столов", форумов и т.д. по актуальным вопросам развития предпринимательства | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству проведенных тематических семинаров, "круглых столов", форумов и других проводимых мероприятий по актуальным вопросам развития предпринимательства согласно ежегодному графику проведения обучающих семинаров и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска |

[Перечень](#P3115) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 92290657,51 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 89856411,11 руб.;

- средства областного бюджета - 178225,64 руб.;

- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) на 2014 год - 12584883,85 руб.;

- средства бюджета города Омска - 12584883,85 руб.;

2) на 2015 год - 9774703,35 руб.;

- средства бюджета города Омска - 9774703,35 руб.;

3) на 2016 год - 15977612,08 руб.;

- средства бюджета города Омска - 13543365,68 руб.;

- средства областного бюджета - 178225,64 руб.;

- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;

4) на 2017 год - 13392499,74 руб.;

- средства бюджета города Омска - 13392499,74 руб.;

5) на 2018 год - 13619249,57 руб.;

- средства бюджета города Омска - 13619249,57 руб.;

6) на 2019 год - 13470854,46 руб.;

- средства бюджета города Омска - 13470854,46 руб.;

7) на 2020 год - 13470854,46 руб.;

- средства бюджета города Омска - 13470854,46 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 1](#P3115) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 17.01.2017 N 15-п)

Участниками подпрограммы являются:

- департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

- управление делами Администрации города Омска;

- Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства".

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

Департамент городской экономической политики Администрации города Омска обеспечивает:

- координацию действий участников подпрограммы;

- реализацию мероприятия 1.2 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Управление делами Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства" обеспечивает:

- реализацию мероприятия 1.3 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.3 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 08.09.2014 [N 1169-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6796D4909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6995D39E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946096D5979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B949F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 06.10.2016 [N 1239-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BD4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.06.2017 [N 577-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293DB959294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B946F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Повышение эффективности функционирования муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития города Омска.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих Администрации города Омска (далее - муниципальные служащие), а также потребности Администрации города Омска в квалифицированных кадрах.

Анализируя кадровый потенциал структурных подразделений Администрации города Омска по группам должностей, следует отметить, что высшие и главные должности составляют 8 процентов от общего числа муниципальных служащих, 92 процента составляют муниципальные служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности.

Анализ возрастного состава муниципальных служащих по состоянию на 1 сентября 2013 года показывает, что 25,2 процента муниципальных служащих находится в возрасте до 30 лет; основная часть муниципальных служащих - 52,6 процента находится в возрасте от 30 до 50 лет; в возрасте свыше 50 лет находится 22,2 процента муниципальных служащих.

В настоящее время муниципальные служащие по стажу муниципальной службы распределяются следующим образом: стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 32 процента муниципальных служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 27,7 процента муниципальных служащих, стаж от 10 до 15 лет - 16,2 процента муниципальных служащих, стаж от 15 до 20 лет - 12,3 процента муниципальных служащих, свыше 20 лет - 11,8 процента муниципальных служащих. Между тем, средний возраст муниципальных служащих, входящих в номенклатуру кадров Мэра города Омска, составляет 46 лет, иных муниципальных служащих - 38 лет.

Анализ уровня профессионального образования муниципальных служащих по состоянию на 1 января 2013 года показывает, что из общего числа муниципальных служащих:

- высшее образование имеют 1500 (96,8 процента) муниципальных служащих, из них доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, составляет 19,8 процента, имеющих высшее экономическое образование - 22,7 процента, высшее профессиональное образование по иным направлениям (педагогическое, техническое, сельскохозяйственное, медицинское) - 57,5 процента;

- среднее профессиональное образование имеют 44 (2,1 процента) муниципальных служащих;

- среднее образование имеют 5 (0,4 процента) муниципальных служащих;

- 12 (0,7 процента) муниципальных служащих обучаются в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Повысили свою квалификацию:

- в 2010 году 496 муниципальных служащих;

- в 2011 году 422 муниципальных служащих;

- в 2012 году 207 муниципальных служащих.

Повышение профессионального уровня кадрового состава становится одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности и низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к формированию негативного имиджа, потере авторитета и подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного самоуправления.

В соответствии с [частью 1 статьи 13](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B95669D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A78D212B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.06.2017 N 577-п)

В целях выявления указанных заболеваний муниципальные служащие ежегодно проходят диспансеризацию.

[Статьей 23](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B95669D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A79D212B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" муниципальным служащим гарантировано пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Абзацы девятнадцатый - двадцать второй исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.06.2017 N 577-п.

Основные направления и мероприятия по совершенствованию и развитию муниципальной службы определены в Программе действий Администрации города Омска по развитию муниципальной службы в Администрации города Омска, однако финансирование мероприятий программы действий осуществляется за счет средств бюджета города Омска, предусмотренных в нескольких документах программно-целевого планирования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.06.2017 N 577-п)

Таким образом, реализация мероприятий, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска, в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы" позволит повысить эффективность использования средств бюджета города Омска, а также эффективность взаимодействия структурных подразделений Администрации города Омска в сфере действия подпрограммы.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BD4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является создание условий для совершенствования и развития муниципальной службы в Администрации города Омска. Задача реализуется посредством создания условий для профессионального развития муниципальных служащих, проведения ежегодной диспансеризации, предоставления дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки.

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий.

Мероприятие "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется проводить обучение муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

В целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности планируется участие муниципальных служащих в конференциях, семинарах и т.д..

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.06.2017 N 577-п)

Кроме того, в целях повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации города Омска, ежегодно будут организовываться лекции по вопросам реализации трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции на муниципальной службе и иным актуальным вопросам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.08.2016 N 1036-п)

Мероприятие "Проведение диспансеризации муниципальных служащих".

В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках данного мероприятия подпрограммы будет проводиться ежегодный медицинский осмотр муниципальных служащих.

Мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки".

В целях реализации гарантий муниципальным служащим, предоставляемых в сфере пенсионного обеспечения в рамках данного мероприятия будут осуществляться назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы города Омска, обратившимся за назначением указанной пенсии за выслугу лет.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.06.2017 N 577-п)

В целях предоставления мер социальной поддержки лицам, ранее замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и управления в городе Омске, местных органах власти и управления города Омска, органах городского самоуправления города Омска, органах местного самоуправления города Омска будут производиться назначение и осуществление ежемесячных выплат по заявлению указанных лиц.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.06.2017 N 577-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | Человек | Плановое значение целевого индикатора определяется по количеству муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по дополнительным профессиональным программам. Обучение муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам подтверждается удостоверением о повышении квалификации и (или) дипломом о профессиональной переподготовке |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п) | | | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. | Человек | Значение целевого индикатора определяется по количеству муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. на основе данных заключенных договоров |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | | | |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Человек | Плановое значение целевого индикатора определяется по штатной численности муниципальных служащих на начало отчетного года. Прохождение муниципальными служащими диспансеризации подтверждается соответствующими договорами |
| Предоставление дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки | | | |
| 4 | Количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет | Человек | Значение целевого индикатора определяется по количеству лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет на начало отчетного года, на основании распоряжения Администрации города Омска |
| 5 | Количество лиц, получающих ежемесячную выплату в целях социальной поддержки | Человек | Значение целевого индикатора определяется по количеству лиц, которым назначена ежемесячная выплата в целях социальной поддержки на начало отчетного года, на основании распоряжения Администрации города Омска |

[Перечень](#P3437) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 287380606,87 руб., в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- на 2014 год - 37286472,43 руб.;

- на 2015 год - 40269023,02 руб.;

- на 2016 год - 15313848,78 руб.;

- на 2017 год - 43444225,36 руб.;

- на 2018 год - 49054663,32 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- на 2019 год - 50852336,98 руб.;

- на 2020 год - 51160036,98 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 2](#P3437) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

Участники подпрограммы:

- администрация Ленинского административного округа города Омска;

- администрация Октябрьского административного округа города Омска;

- администрация Кировского административного округа города Омска;

- администрация Центрального административного округа города Омска;

- администрация Советского административного округа города Омска;

- департамент культуры Администрации города Омска;

- управление делами Администрации города Омска;

- департамент транспорта Администрации города Омска;

- департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент строительства Администрации города Омска;

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

- департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

- департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;

- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска;

- департамент образования Администрации города Омска;

- департамент жилищной политики Администрации города Омска;

- департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска.

Контроль и методическое сопровождение деятельности участников подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и участниками подпрограммы осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Администрации города Омска, принятыми в сфере действия подпрограммы.

Участники подпрограммы:

- обеспечивают реализацию мероприятий 1.1, 1.2 подпрограммы;

- обеспечивают достижение утверждений значений целевых индикаторов;

- направляют ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 5 числа каждого месяца копии договоров, заключенных в рамках реализации мероприятий 1.1, 1.2 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

- предоставляют отчет о реализации мероприятий подпрограммы по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 15 января года, следующего за отчетным.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6796D4909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 08.09.2014 N 1169-п)

Управление делами Администрации города Омска также обеспечивает реализацию мероприятия 1.3 подпрограммы.

Предложения о внесении изменений в подпрограмму направляются участниками подпрограммы ответственному исполнителю программы после согласования с ответственным исполнителем подпрограммы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 06.10.2016 N 1239-п)

Подпрограмма 3

"Обеспечение деятельности Администрации города Омска"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 08.09.2014 [N 1169-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6796D4909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6995D39E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 09.09.2015 [N 1170-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6795DA979AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946096D5979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 13.04.2016 [N 475-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946093D2979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B946F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B949F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B248F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 19.05.2017 [N 459-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B849F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 27.07.2017 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D1949794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293DB959294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BD47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 30.03.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629ED3949294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Одним из основных условий эффективности деятельности Администрации города Омска является создание благоприятных материально-технических и организационных условий для деятельности Администрации города Омска.

Повышение эффективности деятельности Администрации города Омска невозможно без создания надлежащих материально-технических и организационных условий функционирования структурных подразделений Администрации города Омска.

Таким образом, реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Администрации города Омска в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, в рамках данной подпрограммы позволит повысить эффективность использования средств бюджета города Омска, а также эффективность взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением и организациями.

Организация участия представителей Администрации города Омска в торгово-экономических миссиях и ярмарочно-выставочных мероприятиях, а также организация приемов официальных делегаций в городе Омске и выездов деловых кругов в российские города, страны ближнего и дальнего зарубежья, обеспечит содействие развитию международных и межмуниципальных связей города Омска.

В рамках подпрограммы предусмотрены денежные средства на присвоение (поддержание) кредитного рейтинга города Омска.

Активными участниками социально-экономических процессов, происходящих в городе Омске, становятся архивы, выступающие гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.

Архивный фонд города Омска входит в состав Архивного фонда Российской Федерации и является неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов России. Роль и значение архивного фонда города Омска существенно возросли в последние годы. Потребность глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает неподдельный интерес населения к архивным источникам. Этот интерес вызван поиском дальнейших путей развития общества, освоения богатых традиций устройства экономики, быта граждан города Омска. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей города Омска, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, а также документы по личному составу организаций города Омска.

Формирование единого информационного пространства на территории города Омска способствует формированию информационного общества на территории города Омска, а также интеграции в информационное общество Российской Федерации. Создание информационного общества является платформой для модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан на получение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

Представление интересов Администрации города Омска в органах государственной власти Российской Федерации и города Москвы, а также в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Москвы, обеспечение взаимодействия Администрации города Омска с указанными органами при решении вопросов социально-экономического развития города Омска.

На базе Казенного учреждения города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска" функционирует отдел "Служба одного окна". С каждым годом доля заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", возрастает. Отдел "Служба одного окна" участвует в организации взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города Омска, межведомственного взаимодействия по вопросам предоставления запрашиваемых документов, в том числе в электронном виде.

В рамках подпрограммы проводится административная реформа, направленная на повышение эффективности деятельности Администрации города Омска, взаимовыгодное сотрудничество Администрации города Омска и населения, реализацию политики в области предоставления услуг населению, противодействия коррупции.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B247F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является организация и осуществление материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Омска. Данная задача предполагает создание благоприятных материально-технических и организационных условий для осуществления деятельности Администрации города Омска.

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий.

Мероприятие "Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы обеспечивается:

- протокольно-организационное обслуживание визитов, рабочих и деловых встреч и совещаний, конференций и форумов по вопросам сотрудничества;

- организация питания участников мероприятий, изготовление (приобретение) сувенирной продукции, размещение официальных делегаций в гостиницах;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

- проведение маркетинговых исследований в сфере потребительского рынка;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

- выстраивание системы партнерских отношений с хозяйствующими субъектами и образовательными организациями при проведении общегородских мероприятий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

Мероприятие "Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Омска".

В рамках данного мероприятия проводится комплекс работ, направленных на поддержание функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Омска.

Абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.09.2017 N 957-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий | | | |
| 1 | Количество участников торгово-экономических миссий, форумов, выставок города Омска, российских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья | Человек | Показатель определяется исходя из общего количества зарегистрированных участников торгово-экономических миссий, форумов, выставок города Омска, российских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья на основании протоколов департамента городской экономической политики Администрации города Омска |
| 2 | Количество организаций, за участие в которых уплачиваются взносы | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству организаций, за участие в которых уплачиваются взносы (Ассоциация "Совет муниципальных образований Омской области", Ассоциация "Международная Ассамблея столиц и крупных городов", Ассоциация сибирских и дальневосточных городов) на основании заключенных соглашений |
| 3 | Количество проведенных маркетинговых исследований в сфере потребительского рынка | Единиц | Показатель определяется по данным департамента городской экономической политики Администрации города Омска на основании заключенного муниципального контракта, подтверждается актами выполненных работ |
| 4 | Количество общегородских мероприятий, проведенных в рамках выстраивания партнерских отношений с хозяйствующими субъектами и образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования города Омска | Единиц | Показатель определяется исходя из общего количества общегородских мероприятий, проводимых совместно с хозяйствующими субъектами и образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования города Омска |
| Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Омска | | | |
| 5 | Количество обращений граждан и организаций по вопросам оказания муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству обращений граждан и организаций, обратившихся по принципу "одного окна". Подтверждается статистикой с помощью данных системы электронного документооборота, журналов регистраций и программного обеспечения "Контакт-центр" |
| 6 | Объем обслуживаемых площадей | Квадратный метр | Значение целевого индикатора определяется на основании данных казенного учреждения города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска" по объему площадей нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении и обслуживаемых учреждением на основании безвозмездных договоров на начало отчетного периода |
| 7 | Число единиц хранения | Единица хранения | Значение целевого индикатора определяется по количеству документов, включенных в архивный фонд города Омска в отчетном году, подтверждается на основании данных Журнала учета поступлений в Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска" |
| 8 | Количество посещений официального сайта Администрации города Омска | Человек | Значение целевого индикатора определяется по данным Казенного учреждения города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий", исходя из данных сервиса сбора статистики на официальном сайте Администрации города Омска |
| 9 | Пробег автотранспортных средств | Тысяч километров | Значение целевого индикатора определяется по данным Казенного учреждения города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска" на основании суммированных данных, отраженных в путевых листах на автомобили |
| 10 | Содействие Администрации города Омска в организации участия в работе совещаний, конференций, коллегий органов государственной власти Российской Федерации, Правительства города Москвы, Ассоциации "Международная Ассамблея столиц и крупных городов", Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления", других некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации в работе отечественных и международных выставок по вопросам социально-экономического и культурно-технического развития города Омска | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству мероприятий, проведенных с участием Казенного учреждения города Омска "Представительство города Омска" |
| 11 | Количество рабочих мест в органах местного самоуправления города Омска, включенных в систему электронного документооборота | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству рабочих мест в органах местного самоуправления города Омска, включенных в систему электронного документооборота на основании данных Казенного учреждения города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий" |

[Перечень](#P4849) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BD47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 1513097436,48 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 30.03.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629ED3949294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B949F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- на 2014 год - 223163186,08 руб.;

- на 2015 год - 214111548,91 руб.;

- на 2016 год - 207033804,51 руб.;

- на 2017 год - 209614517,76 руб.;

- на 2018 год - 220697192,10 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 30.03.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629ED3949294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B948F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- на 2019 год - 218387664,09 руб.;

- на 2020 год - 220089523,03 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 3](#P4849) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

Участниками подпрограммы являются:

- управление делами Администрации города Омск;

- департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.02.2015 N 165-п;

- Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий";

- Казенное учреждение города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска";

- Казенное учреждение города Омска "Представительство города Омска" (до 1 июня 2017 года);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска";

- Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска".

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление делами Администрации города Омска.

Управление делами Администрации города Омска обеспечивает:

- координацию действий участников подпрограммы;

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Департамент городской экономической политики Администрации города Омска обеспечивает:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.02.2015 N 165-п)

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий", Казенное учреждение города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска", Казенное учреждение города Омска "Представительство города Омска" (до 1 июня 2017 года), Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска", Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска" обеспечивают:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- реализацию мероприятия 1.2 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.2 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Подпрограмма 4 "Безопасность жизнедеятельности населения"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 08.09.2014 [N 1169-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6796D4909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6995D39E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06B344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 22.04.2015 [N 581-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6390D1969AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946096D5979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B946F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BA4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.05.2017 [N 459-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 19.06.2017 [N 577-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 27.07.2017 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D1949794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293DB959294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B947F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

На 1 января 2012 года на территории города Омска проживало 1156,0 тыс. человек.

Город Омск является развитым индустриальным городом России. Наибольший удельный вес в объеме производства промышленной продукции в городе занимают нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность. Концентрация промышленных предприятий в границах города, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса и электроэнергетики, делают город Омск в значительной степени уязвимым от возможных аварий и катастроф.

Наибольшую опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера представляют объекты нефтехимии и газового хозяйства. Степень опасности нефтехимического комплекса города характеризуется наличием на предприятиях большого количества опасных веществ.

В случае возникновения производственных аварий на химически опасных объектах, может возникнуть угроза поражения населения химически опасными веществами.

Органы местного самоуправления участвуют в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации. К основным задачам транспортной безопасности относится оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Омске является важным условием устойчивого развития города. В целях противодействия криминальным проявлениям необходима оптимизация системы мер государственного и общественного воздействия на причины и условия существования нарушений общественного порядка на территории города Омска, повышение эффективности мер по противодействию распространению алкоголизма и наркомании на территории города Омска.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Омске также является немаловажным фактором безопасности жизнедеятельности населения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 23.07.2014 N 980-п)

Безнадзорные собаки на территории города Омска служат источником распространения инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Ежегодно на территории города Омска проводятся работы по отлову безнадзорных собак и подбору трупов погибших собак, что снижает риск возникновения очагов эпидемий и обеспечивает безопасность граждан от нападения безнадзорных собак.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 23.07.2014 N 980-п)

Одним из основных источников чрезвычайных ситуаций, представляющих существенную угрозу для безопасности граждан, являются происшествия на воде в местах массового отдыха населения. К таким местам относятся, в первую очередь, муниципальные пляжи.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

В городе Омске находятся 5 муниципальных пляжей, расположенных в Кировском, Советском и Центральном административных округах города Омска.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Обеспечение безопасности населения на муниципальных пляжах города Омска предполагается достигать за счет принятия превентивных мер по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Город Омск имеет хорошо развитую сеть транспортных коммуникаций, включающую основные виды транспорта: речной, железнодорожный, автомобильный, воздушный, трубопроводный. Город представляет собой крупный транспортный узел.

Большую площадь территории города Омска занимают объекты жилого назначения одноэтажной и многоэтажной постройки, объекты с массовым пребыванием людей: школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные сооружения, культурно-досуговые центры, предприятия торговли.

По своему географическому положению город Омск подвержен воздействию ураганных ветров северного направления, приносящих с собой большое количество осадков в виде ливневых дождей с градом - летом, снежных бурь - зимой, а также высоких температур до +35°C и выше - летом; низких до -40°C и ниже - зимой. На территории города могут ощущаться последствия крупных землетрясений, происходящих на Урале, в Южной Сибири или Монголии.

Исходя из краткой географической характеристики, на территории города Омска возможны:

- в засушливый период на всей территории города ухудшение пожарной обстановки;

- при интенсивном таянии снега и при выпадении обильных осадков весной подтопление отдельных районов города;

- в отдельные зимы, при сильных морозах и сильных ветрах, возможны аварии на коммунально-энергетических сетях;

- в условиях выпадения обильных осадков, определенных трудностей в передвижении сил и средств;

- последствий крупных землетрясений в виде толчков интенсивностью от 2 до 4 баллов.

Все выше указанные факторы, а также действующее законодательство, обязывают органы местного самоуправления города Омска принимать меры по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечить действия формирований для спасения человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является одним из важнейших направлений, обеспечивающих развитие города Омска.

Одним из основных условий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Омска является наличие на муниципальных объектах надлежащих средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также своевременное специализированное обслуживание таких средств.

Абзацы двадцать четвертый - двадцать пятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BA4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 23.07.2014 N 980-п)

Задачами подпрограммы являются:

1) защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Задача реализуется посредством оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях, специализированного обслуживания средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

2) создание благоприятных условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Задача реализуется посредством регулирования численности безнадзорных животных и утилизации безнадзорных животных на территории города Омска;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 30.06.2016 N 826-п)

3) содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

4) участие в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в городе Омске.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 23.07.2014 N 980-п)

Для реализации задачи 1 подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" необходимо проведение следующих мероприятий.

Мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется обеспечить деятельность аварийно-спасательных формирований в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, их готовность к оперативному решению задач по спасению людей, а также обеспечить проведение оценки уязвимости мостовых сооружений на территории города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

Мероприятие "Обслуживание средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности".

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Омска в рамках данного мероприятия подпрограммы будет проводиться своевременное специализированное обслуживание средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Реализация мероприятия по обслуживанию средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, позволит повысить уровень защищенности муниципальных объектов, как следствие, позволит снизить риск возникновения угрозы безопасности на таких объектах.

Мероприятие "Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется проведение заблаговременных и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций мероприятий, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B849F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

Для реализации задачи 2 подпрограммы "Создание благоприятных условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения" необходимо проведение следующих мероприятий.

Мероприятие "Реализация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных".

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется обеспечить выполнение работ по отлову, временному содержанию безнадзорных собак, подбору и утилизации трупов безнадзорных собак в городе Омске.

Мероприятие "Реализация мероприятий по утилизации безнадзорных животных".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 30.06.2016 N 826-п)

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется обеспечить выполнение работ, связанных с утилизацией трупов безнадзорных животных в городе Омске.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 30.06.2016 N 826-п)

Для реализации задачи 3 подпрограммы "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха" необходимо проведение следующих мероприятий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Мероприятие "Создание условий, обеспечивающих безопасность на водных объектах, и обустройство муниципальных пляжей".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется обустройство муниципальных пляжей на территории города Омска элементами, необходимыми для обеспечения безопасности населения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Для реализации задачи 4 подпрограммы "Участие в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в городе Омске" необходимо проведение следующих мероприятий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Мероприятие "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы обеспечивается:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- взаимодействие Администрации города Омска с государственными органами в сфере безопасности;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Омска.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Мероприятие "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы, обеспечения их локальными системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, а также обеспечение охраны с привлечением лицензированных охранных структур.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07B344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

В рамках реализации мероприятия планируется создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности по охране общественного порядка на территории города Омска (народные дружины).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA04BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Мероприятие "Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

В рамках реализации мероприятия планируется покупка и установка стационарных металлодетекторов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 22.05.2018 N 493-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | |
| 1 | Обеспечение информирования населения о возможных чрезвычайных ситуациях | Процент | Значение целевого индикатора определяется исходя из доли оповещаемого населения Омской области о чрезвычайных ситуациях.  При расчете значения целевого индикатора используются сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области |
| 2 | Количество мостовых сооружений, на которых проведена оценка уязвимости | Объект | Значение целевого индикатора определяется, исходя из количества мостовых сооружений, на которых проведена оценка уязвимости.  При расчете значения целевого индикатора используются данные, предоставляемые департаментом городского хозяйства Администрации города Омска |
| Обслуживание средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности | | | |
| 3 | Количество автоматических установок | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества принятых на обслуживание автоматических установок, расположенных в муниципальных учреждениях города Омска, в соответствии с заключенными договорами на обслуживание таких установок.  Подтверждается данными бюджетного учреждения города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности" (с 1 января 2016 года Казенного учреждения города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности") |
| Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | | | |
| 4 | Количество мероприятий | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству мероприятий. Источником данных для определения целевого индикатора является информация исполнителей мероприятия |
| Реализация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | | | |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных, подобранных трупов собак | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества отловленных безнадзорных собак, подобранных трупов собак в отчетном периоде на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Спецавтохозяйство" |
| 6 | Количество отловленных безнадзорных животных | Особь | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества отловленных безнадзорных животных на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Спецавтохозяйство" |
| 7 | Количество суток содержания безнадзорных животных | Сутки | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества суток содержания отловленных безнадзорных животных на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Спецавтохозяйство" |
| Реализация мероприятий по утилизации безнадзорных животных | | | |
| 8 | Количество утилизированных трупов безнадзорных животных | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества утилизированных трупов животных на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Спецавтохозяйство" |
| Создание условий, обеспечивающих безопасность на водных объектах и обустройство муниципальных пляжей | | | |
| 9 | Количество муниципальных пляжей города Омска, на которых выполнены мероприятия по благоустройству | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества муниципальных пляжей, на которых в отчетном периоде были реализованы мероприятия по обустройству элементами, необходимыми для обеспечения безопасности населения, на основании фактических данных, предоставляемых бюджетным учреждением города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" |
| Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка | | | |
| 10 | Удельный вес правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах | Процент | Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, с общим количеством зарегистрированных преступлений.  При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства внутренних дел России по городу Омску за отчетный период |
| 11 | Количество массовых мероприятий, меры по обеспечению общественного порядка на которых осуществлялись департаментом общественной безопасности Администрации города Омска во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Омску | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по данным департамента общественной безопасности Администрации города Омска |
| 12 | Удельный вес работников, учащихся, воспитанников организаций, предприятий и учреждений города Омска, подведомственных органам местного самоуправления города Омска, привлекаемых к участию в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества лиц, привлекаемых к участию в мероприятиях, к общему количеству лиц, числящихся в штате организаций, и умноженное на 100% по данным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента общественной безопасности Администрации города Омска |
| 13 | Количество обращений (сообщений) от населения и организаций города Омска о некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения города Омска, поступивших в управление единой дежурно-диспетчерской службы, перенаправленных на исполнение по ведомственной принадлежности | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по данным управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности Администрации города Омска путем прямого подсчета количества поступивших обращений (сообщений), внесенных в программу "Дежурно-диспетчерская служба" |
| 14 | Количество оперативной информации об аварийных ситуациях, технологических отключениях систем жизнеобеспечения города Омска, поступившей в управление единой дежурно-диспетчерской службы, перенаправленной на исполнение по ведомственной принадлежности | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по данным управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности Администрации города Омска путем прямого подсчета поступивших сообщений, внесенных в программу "Дежурно-диспетчерская служба" |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений | | | |
| 15 | Уровень антитеррористической защищенности подведомственных муниципальных учреждений | Процент | Показатель определяется по доле подведомственных муниципальных учреждений, на которых проведены мероприятия, направленные на оборудование, модернизацию либо ремонт технических средств обеспечения безопасности, а также обеспеченных охраной с привлечением лицензированных охранных структур, в общем количестве подведомственных муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Омска.  При расчете значения целевого индикатора используются сведения структурных подразделений Администрации города Омска |
| Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка | | | |
| 16 | Увеличение числа участников общественных добровольных формирований правоохранительной направленности по охране общественного порядка по отношению к предыдущему году | Человек | Показатель определяется как разница количества участников общественных добровольных формирований правоохранительной направленности, принявших участие в охране общественного порядка, текущего года к предыдущему.  Показатель определяется по данным регионального реестра народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности |
| Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | | | |
| 17 | Количество установленных металлодетекторов | Единиц | Показатель определяется исходя из количества металлодетекторов, установленных в подведомственных муниципальных учреждениях. При расчете значения целевого индикатора используются сведения структурных подразделений Администрации города Омска |

[Перечень](#P5137) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B346F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 444329181,32 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- средства бюджета города Омска - 381059985,99 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- средства областного бюджета - 63269195,33 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

в том числе по годам реализации:

1) на 2014 год - 29940488,67 руб.;

- средства бюджета города Омска - 29940488,67 руб.;

2) на 2015 год - 36226684,65 руб.;

- средства бюджета города Омска - 35438923,20 руб.;

- средства областного бюджета - 787761,45 руб.;

3) на 2016 год - 66928229,58 руб.;

- средства бюджета города Омска - 60469195,70 руб.;

- средства областного бюджета - 6459033,88 руб.;

4) на 2017 год - 73536264,71 руб.;

- средства бюджета города Омска - 63298164,71 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;

5) на 2018 год - 89424960,72 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- средства бюджета города Омска - 64116860,72 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

- средства областного бюджета - 25308100,00 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

6) на 2019 год - 74287166,16 руб.;

- средства бюджета города Омска - 64049066,16 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;

7) на 2020 год - 73985386,83 руб.;

- средства бюджета города Омска - 63747286,83 руб.;

- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 4](#P5137) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0AB344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 23.07.2014 N 980-п)

Участниками подпрограммы являются:

- управление делами Администрации города Омска;

- департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент образования Администрации города Омска;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA04B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- администрация Центрального административного округа;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

- бюджетное учреждение города Омска "Спецавтохозяйство";

- Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности";

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление делами Администрации города Омска.

Управление делами Администрации города Омска обеспечивает:

- координацию действий участника подпрограммы;

- реализацию мероприятий 1.1, 1.2 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Администрация Центрального административного округа города Омска обеспечивает:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B949F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

- реализацию мероприятия 1.3 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B947F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B946F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.09.2017 N 957-п)

Департамент общественной безопасности Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятий 1.1, 4.1, 4.3 подпрограммы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятий 1.1, 4.1, 4.3 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05B944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности" обеспечивает:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.02.2016 N 159-п)

- реализацию мероприятия 1.2 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.2 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятий 2.1, 3.1 подпрограммы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0AB344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятий 2.1, 3.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BBB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

Бюджетное учреждение города Омска "Спецавтохозяйство" обеспечивает:

- реализацию мероприятия 2.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление в департамент городского хозяйства Администрации города Омска отчета о реализации мероприятия 2.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.

Бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" обеспечивает:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BB944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

- реализацию мероприятия 3.1 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BBF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BBC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п)

- формирование и направление в департамент городского хозяйства Администрации города Омска отчета о реализации мероприятия 3.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BBD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1351-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Департамент образования Администрации города Омска обеспечивает:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- реализацию мероприятия 4.2 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05B344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 4.2 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска обеспечивает:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- реализацию мероприятия 4.2 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0AB844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0AB944AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 4.2 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 06.08.2015 N 1015-п)

Подпрограмма 5 "Градостроительное развитие территории"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 23.07.2014 [N 980-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6590D6919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BB03B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BB244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6995D39E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA07B344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 09.09.2015 [N 1170-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6795DA979AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BA44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 17.12.2015 [N 1665-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946096D5979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B24EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 13.04.2016 [N 475-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946093D2979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 30.06.2016 [N 826-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D4929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BD4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 06.10.2016 [N 1239-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946196DB919794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B94FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.05.2017 [N 459-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.06.2017 [N 577-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FD3979494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 27.07.2017 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D1949794E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B848F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 17.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293DB959294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B848F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 07.05.2018 [N 464-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.05.2017 N 459-п)

Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5C91699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) Российской Федерации предусматривается разработка и утверждение органами местного самоуправления градостроительной документации, позволяющей создать целостную систему градостроительного планирования в целях управления развитием территории города: генеральный план, правила землепользования и застройки, документация по планировке территории.

Также Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5C91699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) Российской Федерации предусматривается ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа (далее - ИСОГД города Омска).

Последующее размещение утвержденной градостроительной документации в ИСОГД города Омска позволит оперативно обеспечивать органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями о территории города Омска, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

С целью оперативного получения актуальных исходных данных для разработки градостроительной документации необходимо обеспечивать непрерывное ведение ИСОГД города Омска, в том числе:

- стабильно размещать градостроительную документацию в информационном фонде ИСОГД города Омска;

- осуществлять постоянное хранение материалов и копий документов информационного фонда ИСОГД города Омска;

- проводить работы по инвентаризации документов и материалов о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, имеющихся в архивах и пользовании органов государственной власти и местного самоуправления, размещение которых предусмотрено в ИСОГД города Омска;

- осуществлять мероприятия по защите информационного фонда ИСОГД города Омска;

- осуществлять сопровождение, модернизацию, разработку и внедрение прикладного программного обеспечения для автоматизации процесса ведения ИСОГД города Омска.

Для внесения изменений в Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), разработки документации по планировке территории, ведения ИСОГД города Омска требуются актуальные цифровые инженерно-топографические карты и планы (далее - ЦТП).

В соответствии с требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5C91699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) Российской Федерации с 1 января 2017 года подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с результатами и материалами инженерных изысканий. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется с использованием ЦТП. Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

Материалы инженерных изысканий, выполненные для подготовки документации по планировке территории, относятся к материалам по обоснованию проекта планировки территории и подлежат размещению в ИСОГД города Омска.

Согласно [статье 41](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5C91699D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A7ED816B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Разработка градостроительной документации на территории города Омска ведется с 2006 года Открытым акционерным обществом Территориальным проектным институтом "Омскгражданпроект" на основании муниципального контракта от 18 августа 2006 года N 2006-164/ТГМ (далее - Контракт), заключенного в целях выполнения ранее действовавшего Плана мероприятий по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области на период до 2010 года.

Планом мероприятий были определены объемы финансирования работ по разработке градостроительной документации для территории города Омска, в том числе проектов планировки и проектов межевания территорий, в границах, составляющих около 51 процента от общей площади города Омска (в Контракт не вошли территории Северного, Северо-Западного, Восточного и Южного промышленных узлов, микрорайонов "Входной", Загородный, поселков Большие Поля, Степной, а также резервные территории, расположенные за федеральной трассой М-51 в южной части Ленинского административного округа города Омска).

К настоящему времени [Решением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE706BDE2DD612BA1CBB4FE13BCFAFDEt2E) Омского городского Совета от 25 июля 2007 года N 43 утвержден Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее - Генеральный план). [Решением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE706BDE2DD612BA1CBB4FE13BCFAFDEt2E) Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года N 201 утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее - Правила землепользования и застройки). Постановлениями Администрации города Омска утверждено 29 проектов планировки, 11 проектов межевания некоторых территорий города Омска. Продолжается разработка и утверждение проектов планировки и проектов межевания частей территории города Омска, осуществляются работы по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах, установленных [Правилами](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) землепользования и застройки.

Для подготовки проектов планировки и проектов межевания территорий, не включенных в действующий Контракт, необходимо заключение нового муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.

Анализ реализации Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), с даты утверждения которого прошло более 5 лет, показал насущную необходимость внесения в него изменений для создания более гибкого и устойчивого документа, позволяющего на протяжении расчетного периода действия комплексно решать вопросы развития градообразующей базы города, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур. Актуализация Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) необходима на основании утвержденной документации по планировке территории, изменений, внесенных в [Правила](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) землепользования и застройки, а также с учетом градостроительных ограничений, установленных на территории города в связи с утвержденными границами лесов, водоохранных зон, зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон промпредприятий, запретных зон и запретных районов объектов Министерства обороны Российской Федерации и др.

В рамках проведения работ по подготовке к празднованию 300-летия города Омска была обеспечена возможность строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов, включенных в План мероприятий и финансируемых, в том числе, из федерального бюджета.

Следует отметить, что в соответствии с новыми требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5C91699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) Российской Федерации, вступившими в силу в марте 2011 года (Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D979A509D699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования"), наличие проектов планировки и проектов межевания территории обязательно для выдачи разрешений на строительство, реконструкцию линейных объектов (дорог, инженерных коммуникаций).

С 1 января 2014 года без утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории оформить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию линейного объекта невозможно.

После утверждения [Правил](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) землепользования и застройки встала задача по выполнению требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B9D609D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "О государственном кадастре недвижимости" [(статья 10)](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B9D609D85CBC592BFB041A8F0B21FA82C339C738F40FE57B74CFF27CEAEF4C27E08DAtDE) по внесению сведений о границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости. В целях выполнения данных требований проводятся мероприятия по подготовке "Сведений о территориальных зонах, установленных Правилами землепользования и застройки", формированию землеустроительных дел по описанию местоположения границ территориальных зон для постановки территориальных зон на кадастровый учет.

Наличие сведений о границах всех территориальных зон в государственном кадастре недвижимости позволит обеспечить условия по реализации [Правил](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D2929594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) землепользования и застройки на территории города Омска.

К наиболее серьезным рискам при реализации подпрограммы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования на реализацию муниципальной программы, что повлечет, соответственно, невыполнение мероприятий подпрограммы.

Устранение указанных отрицательных последствий может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий подпрограммы.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. Задача реализуется посредством обеспечения комплексного развития территории города Омска, путем подготовки и утверждения градостроительной документации, разработанной на основе ЦТП и размещенной в ИСОГД города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.05.2017 N 459-п)

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED2929494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.05.2017 N 459-п)

Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

Мероприятие "Подготовка документации в сфере регулирования градостроительной деятельности".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется:

1) подготовка и утверждение в установленном порядке проектов планировки и проектов межевания территории города Омска;

2) корректировка Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), утверждение изменений, внесенных в Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619FDA939194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Решением Омского городского Совета;

3) подготовка графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон муниципального образования городской округ город Омск Омской области и внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B846F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

4) подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

5) разработка историко-культурных опорных планов;

6) обновление картографической основы территории города Омска и создание ЦТП;

7) ведение в установленном порядке ИСОГД города Омска;

8) проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз земельных участков в целях образования земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукционов;

9) определение географических координат земельных участков, предназначенных для строительства объектов различного функционального назначения;

10) выполнение кадастровых и инвентаризационно-технических работ;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

11) выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

Мероприятие "Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

В рамках реализации данного мероприятия планируется:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

1) подготовка документации для внесения изменений в Генеральный план;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

2) подготовка документации для внесения изменений в Правила землепользования и застройки, включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

Мероприятие "Подготовка документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания территории".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

В рамках реализации данного мероприятия планируется:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B849F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

1) подготовка проектов планировки частей территории города Омска, в том числе внесение изменений в такие проекты планировки;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B848F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

2) подготовка проектов межевания частей территории города Омска, в том числе внесение изменений в такие проекты межевания.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B847F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 07.05.2018 N 464-п)

Мероприятие "Оплата судебных актов и мировых соглашений".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить своевременную оплату департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска судебных актов и мировых соглашений.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п)

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 04.10.2018 N 976-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Подготовка документации в сфере регулирования градостроительной деятельности | | | |
| 1 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов проведения работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории города Омска и их утверждения.  Подтверждается проектами планировки и межевания, утвержденными постановлениями Администрации города Омска |
| 2 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов проведения работ по подготовке проектов планировки территории города Омска и их утверждения.  Подтверждается проектами планировки, утвержденными постановлениями Администрации города Омска |
| 3 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов проведения работ по подготовке проектов межевания территории города Омска и их утверждения.  Подтверждается проектами межевания, утвержденными постановлениями Администрации города Омска |
| 4 | Количество разработанных историко-культурных опорных планов | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества разработанных историко-культурных опорных планов.  Подтверждается актами выполненных работ |
| 5 | Площадь земель города Омска, на которых выполнены инженерные изыскания | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов выполненных инженерных изысканий на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| 6 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов планировки территории | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов проведения работ по подготовке проектов планировки территории города Омска на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| 7 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов межевания территории | Гектар | Значение целевого индикатора определяется исходя из результатов проведения работ по подготовке проектов межевания территории города Омска на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| 8 | Количество разработанных проектов планировки территории | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества разработанных проектов планировки на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| 9 | Количество разработанных проектов межевания территории | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества разработанных проектов межевания на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| 10 | Количество подготовленных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества подготовленных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон на основании отчета об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения города Омска "Омскархитектура" |
| Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | | | |
| 11 | Наличие разработанных документов о внесении изменений в Генеральный план | Да/нет | Значение целевого индикатора определяется исходя из наличия разработанной документации по внесению изменений в Генеральный план.  Подтверждается документацией, утвержденной Решениями Омского городского Совета |
| 12 | Наличие разработанных документов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Да/нет | Значение целевого индикатора определяется исходя из наличия разработанной документации по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.  Подтверждается документацией, утвержденной Решениями Омского городского Совета |
| Подготовка документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания территории | | | |
| 13 | Количество подготовленных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества подготовленных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска по данным департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| 14 | Количество утвержденных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска | Единиц | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества утвержденных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска по данным департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| Оплата судебных актов и мировых соглашений | | | |
| 15 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений к общему числу предъявленных к оплате судебных актов и мировых соглашений по данным департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |

[Перечень](#P6076) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BF47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 202597417,44 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 07.05.2018 [N 464-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- на 2014 год - 48194613,82 руб.;

- на 2015 год - 30997882,61 руб.;

- на 2016 год - 19830571,00 руб.;

- на 2017 год - 9769891,57 руб.;

- на 2018 год - 36455732,44 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 07.05.2018 [N 464-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD2949594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.10.2018 [N 976-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

- на 2019 год - 28674363,00 руб.;

- на 2020 год - 28674363,00 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 5](#P6076) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0BBE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 06.02.2015 N 165-п)

Участниками подпрограммы являются:

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

- бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура";

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- департамент культуры Администрации города Омска.

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска обеспечивает:

- координацию действий участников подпрограммы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Департамент культуры Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура" обеспечивает:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятия 1.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

Подпрограмма 6 "Содействие развитию потребительского рынка"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B24FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 03.10.2014 [N 1351-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D679FD2919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BB02BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 06.08.2015 [N 1015-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6692D1909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0ABF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.01.2017 [N 61-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D5969094E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BE4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 05.09.2017 [N 957-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 24.11.2017 [N 1286-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BD46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 22.05.2018 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BE4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.09.2017 N 957-п)

Бытовое обслуживание - это одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Эта отрасль несет большую социальную нагрузку и создает комфортные условия жизни населению.

Сфера услуг представляет собой в настоящее время динамичную часть экономики любой страны, о чем свидетельствует опыт многих стран.

Торговое и бытовое обслуживание населения имеет большую социально-экономическую значимость и прочно связано с задачей повышения качества жизни населения.

Возрастающее значение этой сферы обуславливается изменением занятости населения, увеличением продолжительности и темпов жизни. Сфера обслуживания сопровождает жителей города в повседневных делах.

В сфере потребительского рынка занято около 20 процентов работников всех предприятий и организаций города.

Анализ состояния рынка торговых и бытовых услуг показал, что деятельность по оказанию данных услуг населению имеет ряд проблем, главной из которых является низкое качество обслуживания, что связано с недостаточным уровнем квалификации кадров, а также низким уровнем знаний потребителей своих прав и способов их защиты.

Учитывая, что данная сфера является социально значимым сервисом, его необходимо развивать, что просто невозможно без поддержки муниципального образования.

В связи с этим в рамках подпрограммы организуются и проводятся городской конкурс "Лучший продавец года", чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису, ежегодный городской конкурс на лучшие знания в области защиты прав потребителей среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Омска.

Немаловажное значение для граждан, проживающих в неблагоустроенных домах, имеет обеспечение доступности банных услуг.

В целях создания благоприятных условий для обеспечения населения банными услугами из бюджета города Омска ежегодно выделяются субсидии на возмещение затрат банных предприятий, связанных с предоставлением населению банных услуг.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B24EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию благоприятных условий для обеспечения населения торговыми и бытовыми услугами.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение культуры и качества торгового и бытового обслуживания населения города Омска, правового просвещения, формирования потребительской культуры молодежи.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов в один этап.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BE4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 19.02.2018 [N 208-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B24DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

3. Задачи подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.09.2017 N 957-п)

Задачами подпрограммы являются:

1) обеспечение населения банными услугами. Задача реализуется посредством организации благоприятных условий для обеспечения населения банными услугами, повышения уровня качества услуг, предоставляемых населению банными предприятиями;

2) повышение культуры и качества обслуживания населения города Омска. Задача реализуется посредством проведения конкурсов и чемпионатов, направленных на правовое просвещение потребителей, а также повышение культуры и качества обслуживания населения города Омска.

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.09.2017 N 957-п)

Для решения задачи 1 подпрограммы "Обеспечение населения банными услугами" планируется реализация мероприятия "Создание благоприятных условий для обеспечения населения банными услугами".

В целях реализации данного мероприятия из бюджета города Омска предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением населению банных услуг по тарифам, установленным Администрацией города Омска (в рамках убытков от основной деятельности).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B24BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

Возмещению подлежат следующие затраты: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, проведение энергоресурсосберегающих мероприятий.

Для решения задачи 2 подпрограммы "Повышение культуры и качества обслуживания населения города Омска" планируется реализация мероприятия "Проведение конкурсов в сфере предоставления услуг населению города Омска".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B24AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п)

В рамках данного мероприятия обеспечивается организация проведения конкурса в сфере защиты прав потребителей среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Омска, городского конкурса "Лучший продавец года", чемпионата по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946295DB929194E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 24.11.2017 N 1286-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Создание благоприятных условий для обеспечения населения банными услугами | | | |
| 1 | Количество предоставленных населению банных услуг по тарифам, установленным Администрацией города Омска | Тысяч помывок | Значение целевого индикатора определяется по количеству предоставленных банных услуг населению по тарифам, установленным Администрацией города Омска, отраженных в данных отчетов об исполнении сметы доходов и расходов, предоставленных предприятиями банного хозяйства на конец отчетного года |
| 2 | Количество муниципальных бань, в которых выполнен капитальный ремонт | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству муниципальных бань, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D939959966BC08FC39C9EBDB74EF7E7B556A4243A9B7ED31AEE53FE1AF23ACFB0EBC0600BA513D1t7E) |
| Проведение конкурсов в сфере предоставления услуг населению города Омска | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B249F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п) | | | |
| 3 | Количество присужденных премий | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по данным организаторов конкурсов |

[Перечень](#P6515) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B248F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 19.02.2018 N 208-п)

Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 81561162,54 руб., в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

- на 2014 год - 18863180,00 руб.;

- на 2015 год - 18863800,00 руб.;

- на 2016 год - 17781684,00 руб.;

- на 2017 год - 12608000,00 руб.;

- на 2018 год - 13028498,54 руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п)

- на 2019 год - 208000,00 руб.;

- на 2020 год - 208000,00 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлена в [приложении N 6](#P6515) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946297D7929694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B247F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.09.2017 N 957-п)

Участниками подпрограммы являются:

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

- департамент образования Администрации города Омска.

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска обеспечивает:

- координацию действий участников подпрограммы;

- реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Департамент городской экономической политики Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятия 2.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчета о реализации мероприятия 2.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Департамент образования Администрации города Омска обеспечивает:

- реализацию мероприятия 2.1 подпрограммы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- формирование и направление ответственному исполнителю подпрограммы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчета о реализации мероприятия 2.1 подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Подпрограмма 7 "Повышение правовой культуры"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 24.11.2014 [N 1625-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6995D39E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 06.02.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6193D5959AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BB02B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 19.05.2015 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),

от 05.02.2016 [N 159-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BA4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 22.08.2016 [N 1036-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B24BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),

от 28.02.2017 [N 179-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BF4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9C9B5B92699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9D9D5C9E36CA879A909CBAB811F2E0A456A624249B78C513BA03DBt2E) Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Указанным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9C9B5B92699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) предусмотрены различные формы участия населения в местном самоуправлении. Вместе с тем необходимо отметить, что реализация населением подобных прав без соответствующей правовой подготовки представляется малоэффективной. Кроме того, низкий уровень правовой культуры не позволяет гражданам в полной мере защищать свои права и законные интересы.

Важнейшая задача правового просвещения на сегодняшний день состоит в том, чтобы сформировать социально-активную личность, развить в человеке, с одной стороны, ответственное отношение к своим правам и обязанностям, а с другой - воспитать в нем способность адекватно защищать свои права.

Органы местного самоуправления в силу своей непосредственной близости и принадлежности к народу выступают в роли связующего звена между населением и государством. В связи с этим актуальной является целостная и последовательная политика Администрации города Омска, направленная на правовое просвещение. Ее главная цель - создание условий для формирования правовой культуры граждан, системы непрерывного и последовательного правового просвещения, организации правового обучения, который бы охватил более широкий круг слоев населения с учетом их образовательных, профессиональных, возрастных и других социальных особенностей.

В соответствии с целями развития экономики и социальной сферы города Омска подпрограмма направлена на осуществление эффективного правового обеспечения жизнедеятельности города Омска, повышение правовой культуры населения города Омска.

Основным мотивом обращения омичей к бесплатным юридическим консультациям является отсутствие возможности получить консультацию частного юриста. Это подчеркивает социальную важность подпрограммы, так она дает возможность получать услуги тем категориям граждан, которые в них нуждаются, но получить иными путями не могут.

Несмотря на ряд позитивных достижений, произошедших в последнее время в реализации муниципальной политики, направленной на повышение правовой культуры в городе Омске, в настоящее время еще сохраняются проблемы, которые необходимо решать на местном уровне.

Причинами возникновения необходимости развития правовой культуры в городе Омске являются:

- интенсивное развитие действующего законодательства;

- отсутствие необходимых правовых знаний у населения города Омска к правовой жизни общества;

- недостаточная правоприменительная практика граждан и юридических лиц в части защиты своих прав и интересов;

- недостаточное информирование, обучение граждан по наиболее актуальным вопросам действующего законодательства;

- дефицит правовой информации, доступной для населения города Омска;

- низкий уровень организации бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, многодетным родителям и т.д.).

Достижение поставленных в подпрограмме целей и решение соответствующих задач требуют применения эффективных механизмов и методов.

Необходимость решения проблем повышения правовой культуры в комплексе обусловлена рядом объективных причин: многообразием, сложностью и масштабностью поставленных задач, необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2015 годов в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BF49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.02.2017 N 179-п)

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является повышение уровня правовой культуры граждан. В рамках данной задачи проводится оказание бесплатной юридической помощи населению, организация работы юридических клиник, проведение семинаров, лекций, конференций, направленных на повышение у населения города Омска уровня знаний действующего законодательства.

4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Для решения задачи подпрограммы планируется реализация мероприятия "Правовое просвещение и правовое информирование граждан".

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает:

- проведение "горячих" телефонных линий по отдельным вопросам деятельности органов местного самоуправления города Омска;

- проведение приема отдельных категорий граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи;

- организация работы юридических клиник (общественных приемных);

- организация и проведение семинаров, лекций, конференций, направленных на повышение у населения города Омска уровня знаний действующего законодательства;

- организация и обеспечение работы центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек;

- организация приема граждан в центрах правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек;

- организация торжественных мероприятий и конкурсов, направленных на повышение правовой культуры населения;

- подготовка и изготовление информационных справочников, листовок по наиболее актуальным вопросам действующего законодательства для бесплатного распространения среди населения города Омска;

- подготовка материалов по правовым вопросам для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет".

Перечисленный комплекс действий позволит обеспечить эффективную реализацию задачи подпрограммы, а также достичь максимальных результатов.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6495D3919AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA03B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 19.05.2015 N 679-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Правовое просвещение и правовое информирование граждан | | | |
| 1 | Количество центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству функционирующих центров правовой информации для населения города Омска на основе данных отчетов департамента культуры Администрации города Омска |
| 2 | Количество проведенных торжественных мероприятий и конкурсов, направленных на повышение правовой культуры населения | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству проведенных торжественных мероприятий и конкурсов на основании данных мониторинга, проведенного департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска |
| 3 | Количество бесплатно распространенных среди населения информационных справочников, листовок по наиболее актуальным вопросам действующего законодательства | Единиц | Значение целевого индикатора определяется по количеству бесплатно распространенных среди населения информационных справочников, листовок на основе данных договоров на изготовление печатной продукции |
| 4 | Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общей численности населения города Омска в возрасте старше 18 лет | Человек | Значение целевого индикатора определяется на основе данных отчетов структурных подразделений Администрации города Омска и рассчитывается по формуле  К = А + Б + В + Г + Д + Е, где:  А - количество граждан, обратившихся на "горячие" телефонные линии по отдельным вопросам деятельности органов местного самоуправления города Омска;  Б - количество граждан, обратившихся на прием отдельных категорий граждан с целью получения бесплатной юридической помощи;  В - количество граждан, обратившихся на прием в юридические клиники (общественные приемные);  Г - количество граждан, получивших информационные справки в центрах правовой информации для населения на базе муниципальных библиотек;  Д - количество граждан, получивших бесплатные правовые консультации в центрах правовой информации на базе муниципальных библиотек;  Е - количество изданных информационных справочников, листовок по наиболее актуальным вопросам действующего законодательства для бесплатного распространение среди населения города Омска |

[Перечень](#P6799) мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения приведены в приложении N 7 к настоящей муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946094D6979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BA4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 05.02.2016 N 159-п)

Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска планируется направить 1344513,25 руб., в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B24AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.08.2016 N 1036-п)

- на 2014 год - 744163,25 руб.;

- на 2015 год - 600350,00 руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B249F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.08.2016 N 1036-п)

абзацы четвертый - шестой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD6959994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B248F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.08.2016 N 1036-п.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий подпрограммы представлены в [приложении N 7](#P6799) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

6. Механизм реализации подпрограммы

Участники подпрограммы:

- администрация Ленинского административного округа города Омска;

- администрация Октябрьского административного округа города Омска;

- администрация Кировского административного округа города Омска;

- администрация Центрального административного округа города Омска;

- администрация Советского административного округа города Омска;

- департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска;

- департамент культуры Администрации города Омска;

- управление делами Администрации города Омска;

- департамент транспорта Администрации города Омска;

- департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

- департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент строительства Администрации города Омска;

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

- департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

- департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;

- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска;

- департамент образования Администрации города Омска;

- департамент жилищной политики Администрации города Омска;

- департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

- департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

- департамент информационной политики Администрации города Омска;

- управление административной практики и муниципального контроля Администрации города Омска.

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска.

Контроль и методическое сопровождение деятельности участников подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и участниками подпрограммы осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Администрации города Омска, принятыми в сфере действия подпрограммы.

Участники подпрограммы обеспечивают реализацию мероприятия подпрограммы и достижение утверждений значений целевых индикаторов.

Участники подпрограммы предоставляют отчет о реализации мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы в срок не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Предложения о внесении изменений в подпрограмму направляются участниками подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 1

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства" муниципальной программы

города Омска "Социально-экономическое развитие

города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946290DA969594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03B346F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 19.02.2018 N 208-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, повышение инвестиционной привлекательности города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P1824) муниципальной программы города Омска - "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача [подпрограммы](#P1824) - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, повышение инвестиционной привлекательности города Омска | | Всего, в том числе: | 92290657,51 | 12584883,85 | 9774703,35 | 15977612,08 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 89856411,11 | 12584883,85 | 9774703,35 | 13543365,68 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| Областной Бюджет | 178225,64 | - | - | 178225,64 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 2256020,76 | - | - | 2256020,76 | - | - | - | - |
| 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УД | Всего, в том числе: | 29673767,34 | 5200000,00 | 2173767,34 | 5100000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления субсидий | ед. | 32 | 37 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Бюджет города Омска | 29673767,34 | 5200000,00 | 2173767,34 | 5100000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 | 4300000,00 |
| 1.2 | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса | ДГЭП | Всего, в том числе: | 9634246,40 | - | - | 3234246,40 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | ед. | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Бюджет города Омска | 7200000,00 | - | - | 800000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 |
| Областной Бюджет | 178225,64 | - | - | 178225,64 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 2256020,76 | - | - | 2256020,76 | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности, информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | КУГО "ЦПП" | Всего, в том числе: | 52982643,77 | 7384883,85 | 7600936,01 | 7643365,68 | 7492499,74 | 7719249,57 | 7570854,46 | 7570854,46 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях | ед. | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Бюджет города Омска | 52982643,77 | 7384883,85 | 7600936,01 | 7643365,68 | 7492499,74 | 7719249,57 | 7570854,46 | 7570854,46 |
| Количество участников семинаров, круглых столов, форумов и т.д. | чел. | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Количество проведенных тематических семинаров, "круглых столов", форумов и т.д. по актуальным вопросам развития предпринимательства | ед.. | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Количество консультаций по ведению предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса лиц, получивших консультации по ведению предпринимательской деятельности и предоставлению муниципальной поддержки в Казенном учреждении города Омска "Центр поддержки предпринимательства", на 100 человек трудоспособного населения города Омска | % | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Итого по [подпрограмме](#P1824) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 92290657,51 | 12584883,85 | 9774703,35 | 15977612,08 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 89856411,11 | 12584883,85 | 9774703,35 | 13543365,68 | 13392499,74 | 13619249,57 | 13470854,46 | 13470854,46 |
| Областной бюджет | 178225,64 | - | - | 178225,64 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 2256020,76 | - | - | 2256020,76 | - | - | - | - |

Примечание:

УД - управление делами Администрации города Омска;

ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

КУГО "ЦПП" - Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства".

Приложение N 2

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"Развитие муниципальной службы" муниципальной программы

города Омска "Социально-экономическое развитие

города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P1988) муниципальной программы города Омска - "Развитие муниципальной службы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача [подпрограммы](#P1988) - создание условий для совершенствования и развития муниципальной службы в Администрации города Омска | | Всего, в том числе: | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |
| 1.1 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | | Всего, в том числе: | 15703604,66 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1989292,89 | 2512347,00 | 2530108,00 | 2321808,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 501 | 313 | 287 | 351 | 362 | 327 | 339 |
| Бюджет города Омска | 15703604,66 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1989292,89 | 2512347,00 | 2530108,00 | 2321808,00 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. | чел. | - | - | - | 40 | 25 | 28 | 28 |
| 1.1.1 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |  | Всего, в том числе: | 15001023,33 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1867511,56 | 2318547,00 | 2336608,00 | 2128308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 15001023,33 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1867511,56 | 2318547,00 | 2336608,00 | 2128308,00 |
| АСАО | Всего, в том числе: | 818942,00 | 112808,00 | 138200,00 | 136060,00 | 63770,00 | 95864,00 | 136120,00 | 136120,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 26 | 15 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 |
| Бюджет города Омска | 818942,00 | 112808,00 | 138200,00 | 136060,00 | 63770,00 | 95864,00 | 136120,00 | 136120,00 |
| АКАО | Всего, в том числе: | 596592,80 | 152496,80 | 73600,00 | 55500,00 | 91061,00 | 74645,00 | 74645,00 | 74645,00 | 33 | 7 | 8 | 20 | 11 | 11 | 11 |
| Бюджет города Омска | 596592,80 | 152496,80 | 73600,00 | 55500,00 | 91061,00 | 74645,00 | 74645,00 | 74645,00 |
| АЛАО | Всего, в том числе: | 577595,00 | 135050,00 | 87700,00 | 47700,00 | 42500,00 | 88215,00 | 88215,00 | 88215,00 | 19 | 9 | 9 | 20 | 13 | 13 | 13 |
| Бюджет города Омска | 577595,00 | 135050,00 | 87700,00 | 47700,00 | 42500,00 | 88215,00 | 88215,00 | 88215,00 |
| АОАО | Всего, в том числе: | 357815,19 | 63486,19 | 60357,00 | 40300,00 | 83101,00 | 36857,00 | 36857,00 | 36857,00 | 36 | 10 | 5 | 23 | 12 | 12 | 14 |
| Бюджет города Омска | 357815,19 | 63486,19 | 60357,00 | 40300,00 | 83101,00 | 36857,00 | 36857,00 | 36857,00 |
|  |  | АЦАО | Всего, в том числе: | 524941,20 | 90246,50 | 75206,10 | 32044,70 | 21023,90 | 102140,00 | 102140,00 | 102140,00 |  |  | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Бюджет города Омска | 524941,20 | 90246,50 | 75206,10 | 32044,70 | 21023,90 | 102140,00 | 102140,00 | 102140,00 |
| УД | Всего, в том числе: | 3980138,69 | 438740,07 | 570462,00 | 358332,96 | 485767,66 | 660772,00 | 733032,00 | 733032,00 | 85 | 44 | 49 | 76 | 72 | 40 | 67 |
| Бюджет города Омска | 3980138,69 | 438740,07 | 570462,00 | 358332,96 | 485767,66 | 660772,00 | 733032,00 | 733032,00 |
| ДГХ | Всего, в том числе: | 794100,00 | 131800,00 | 78930,00 | 113210,00 | 149370,00 | 162930,00 | 78930,00 | 78930,00 | 20 | 16 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| Бюджет города Омска | 794100,00 | 131800,00 | 78930,00 | 113210,00 | 149370,00 | 162930,00 | 78930,00 | 78930,00 |
| ДС | Всего, в том числе: | 401252,85 | 73970,00 | 60600,00 | 84379,85 | 56528,00 | 41925,00 | 41925,00 | 41925,00 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Бюджет города Омска | 401252,85 | 73970,00 | 60600,00 | 84379,85 | 56528,00 | 41925,00 | 41925,00 | 41925,00 |
| ДИО | Всего, в том числе: | 1855699,60 | 373844,60 | 268800,00 | 166050,00 | 239150,00 | 269285,00 | 269285,00 | 269285,00 | 70 | 48 | 32 | 37 | 41 | 41 | 41 |
| Бюджет города Омска | 1855699,60 | 373844,60 | 268800,00 | 166050,00 | 239150,00 | 269285,00 | 269285,00 | 269285,00 |
| ДАиГ | Всего, в том числе: | 1149184,00 | 308800,00 | 185480,00 | 99304,00 | 140600,00 | 163000,00 | 126000,00 | 126000,00 | 70 | 41 | 22 | 20 | 55 | 32 | 26 |
| Бюджет города Омска | 1149184,00 | 308800,00 | 185480,00 | 99304,00 | 140600,00 | 163000,00 | 126000,00 | 126000,00 |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 593770,00 | 113100,00 | 78930,00 | 58150,00 | 106800,00 | 78930,00 | 78930,00 | 78930,00 |  |  | 23 | 20 | 6 | 16 | 8 | 13 | 20 |
| Бюджет города Омска | 593770,00 | 113100,00 | 78930,00 | 58150,00 | 106800,00 | 78930,00 | 78930,00 | 78930,00 |
| ДК | Всего, в том числе: | 191285,00 | 60551,00 | 23215,00 | 9489,00 | 21500,00 | 30100,00 | 23215,00 | 23215,00 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Бюджет города Омска | 191285,00 | 60551,00 | 23215,00 | 9489,00 | 21500,00 | 30100,00 | 23215,00 | 23215,00 |
| ДФиК | Всего, в том числе: | 1200650,00 | 97500,00 | 153950,00 | 200000,00 | 77500,00 | 260000,00 | 310000,00 | 101700,00 | 16 | 41 | 43 | 23 | 35 | 44 | 25 |
| Бюджет города Омска | 1200650,00 | 97500,00 | 153950,00 | 200000,00 | 77500,00 | 260000,00 | 310000,00 | 101700,00 |
| ДО | Всего, в том числе: | 547903,00 | 110032,00 | 23300,00 | 81300,00 | 99700,00 | 77857,00 | 77857,00 | 77857,00 | 29 | 5 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| Бюджет города Омска | 547903,00 | 110032,00 | 23300,00 | 81300,00 | 99700,00 | 77857,00 | 77857,00 | 77857,00 |
| ДМФКиС | Всего, в том числе: | 245015,00 | 63950,00 | 26905,00 | 62800,00 | 33000,00 | 30500,00 | 13930,00 | 13930,00 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| Бюджет города Омска | 245015,00 | 63950,00 | 26905,00 | 62800,00 | 33000,00 | 30500,00 | 13930,00 | 13930,00 |
|  |  | ДООиСП | Всего, в том числе: | 491870,00 | 207590,00 | 46570,00 | 29000,00 | 69000,00 | 46570,00 | 46570,00 | 46570,00 |  |  | 21 | 7 | 5 | 13 | 9 | 10 | 12 |
| Бюджет города Омска | 491870,00 | 207590,00 | 46570,00 | 29000,00 | 69000,00 | 46570,00 | 46570,00 | 46570,00 |
| ДЖП | Всего, в том числе: | 362300,00 | 37200,00 | 55720,00 | 43290,00 | 57790,00 | 56100,00 | 56100,00 | 56100,00 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Бюджет города Омска | 362300,00 | 37200,00 | 55720,00 | 43290,00 | 57790,00 | 56100,00 | 56100,00 | 56100,00 |
| ДКС | Всего, в том числе: | 311969,00 | 37631,00 | 48317,00 | 68100,00 | 29350,00 | 42857,00 | 42857,00 | 42857,00 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Бюджет города Омска | 311969,00 | 37631,00 | 48317,00 | 68100,00 | 29350,00 | 42857,00 | 42857,00 | 42857,00 |
| 1.1.2 | Участие в конференциях, семинарах и т.д. | УД, ОАО, ДАиГ, ДООиСП, ДКС | Всего, в том числе: | 702581,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121781,33 | 193800,00 | 193500,00 | 193500,00 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. | чел. | - | - | - | 40 | 25 | 28 | 28 |
| Бюджет города Омска | 702581,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121781,33 | 193800,00 | 193500,00 | 193500,00 |
| УД | Всего, в том числе: | 574088,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63788,33 | 170300,0 | 170000,0 | 170000,0 | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 21 |
| Бюджет города Омска | 574088,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63788,33 | 170300,0 | 170000,0 | 170000,0 |
| ОАО | Всего, в том числе: | 86663,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16163,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | - | - | - | 13 | 7 | 7 | 7 |
| Бюджет города Омска | 86663,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16163,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 |
| ДАиГ | Всего, в том числе: | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДООиСП | Всего, в том числе: | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДКС | Всего, в том числе: | 12800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 12800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | | Всего, в том числе: | 23690370,35 | 3125363,49 | 3233438,97 | 2608357,65 | 2840660,28 | 3731574,88 | 4067487,54 | 4083487,54 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 1279 | 1342 | 1299 | 1295 | 1372 | 1384 | 1384 |
| Бюджет города Омска | 23690370,35 | 3125363,49 | 3233438,97 | 2608357,65 | 2840660,28 | 3731574,88 | 4067487,54 | 4083487,54 |
|  | АСАО | Всего, в том числе: | 994367,74 | 124666,44 | 116649,33 | 99602,94 | 144227,98 | 113921,05 | 197650,00 | 197650,00 | 61 | 58 | 68 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| Бюджет города Омска | 994367,74 | 124666,44 | 116649,33 | 99602,94 | 144227,98 | 113921,05 | 197650,00 | 197650,00 |
| АКАО | Всего, в том числе: | 964042,37 | 88249,98 | 123013,66 | 106535,66 | 79843,07 | 188800,00 | 188800,00 | 188800,00 | 50 | 63 | 60 | 53 | 68 | 68 | 68 |
| Бюджет города Омска | 964042,37 | 88249,98 | 123013,66 | 106535,66 | 79843,07 | 188800,00 | 188800,00 | 188800,00 |
| АЛАО | Всего, в том числе: | 1157277,67 | 237494,00 | 131434,67 | 90793,77 | 104605,23 | 197650,00 | 197650,00 | 197650,00 | 57 | 56 | 58 | 63 | 71 | 71 | 71 |
| Бюджет города Омска | 1157277,67 | 237494,00 | 131434,67 | 90793,77 | 104605,23 | 197650,00 | 197650,00 | 197650,00 |
| АОАО | Всего, в том числе: | 1110641,18 | 128631,71 | 191750,04 | 139213,62 | 129312,99 | 138232,74 | 191750,04 | 191750,04 | 48 | 62 | 61 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| Бюджет города Омска | 1110641,18 | 128631,71 | 191750,04 | 139213,62 | 129312,99 | 138232,74 | 191750,04 | 191750,04 |
| АЦАО | Всего, в том числе: | 1411980,15 | 297352,40 | 152647,75 | 123000,00 | 139830,00 | 233050,00 | 233050,00 | 233050,00 | 75 | 77 | 76 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| Бюджет города Омска | 1411980,15 | 297352,40 | 152647,75 | 123000,00 | 139830,00 | 233050,00 | 233050,00 | 233050,00 |
|  |  | УД | Всего, в том числе: | 3995243,53 | 546890,29 | 476577,52 | 402326,00 | 489699,72 | 693250,00 | 693250,00 | 693250,00 |  |  | 234 | 237 | 222 | 229 | 228 | 228 | 228 |
| Бюджет города Омска | 3995243,53 | 546890,29 | 476577,52 | 402326,00 | 489699,72 | 693250,00 | 693250,00 | 693250,00 |
| ДГХ | Всего, в том числе: | 1302316,36 | 118717,00 | 221250,00 | 126477,71 | 172121,65 | 221250,00 | 221250,00 | 221250,00 | 54 | 67 | 75 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| Бюджет города Омска | 1302316,36 | 118717,00 | 221250,00 | 126477,71 | 172121,65 | 221250,00 | 221250,00 | 221250,00 |
| ДС | Всего, в том числе: | 674629,78 | 72543,68 | 90475,00 | 94729,70 | 89431,40 | 109150,00 | 109150,00 | 109150,00 | 32 | 33 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Бюджет города Омска | 674629,78 | 72543,68 | 90475,00 | 94729,70 | 89431,40 | 109150,00 | 109150,00 | 109150,00 |
| ДИО | Всего, в том числе: | 3119638,27 | 422906,40 | 488878,00 | 271859,30 | 322332,07 | 537887,50 | 537887,50 | 537887,50 | 187 | 206 | 169 | 173 | 189 | 189 | 189 |
| Бюджет города Омска | 3119638,27 | 422906,40 | 488878,00 | 271859,30 | 322332,07 | 537887,50 | 537887,50 | 537887,50 |
| ДАиГ | Всего, в том числе: | 1941208,53 | 215770,32 | 289303,00 | 207804,82 | 248330,39 | 302000,00 | 339000,00 | 339000,00 | 118 | 112 | 106 | 107 | 113 | 113 | 113 |
| Бюджет города Омска | 1941208,53 | 215770,32 | 289303,00 | 207804,82 | 248330,39 | 302000,00 | 339000,00 | 339000,00 |
| ДТ | Всего, в том числе: | 838577,00 | 99690,00 | 112597,00 | 93946,60 | 89843,40 | 147500,00 | 147500,00 | 147500,00 | 43 | 42 | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 |
| Бюджет города Омска | 838577,00 | 99690,00 | 112597,00 | 93946,60 | 89843,40 | 147500,00 | 147500,00 | 147500,00 |
|  |  | ДК | Всего, в том числе: | 394679,30 | 47039,00 | 56932,00 | 55758,90 | 49099,40 | 61950,00 | 61950,00 | 61950,00 |  |  | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Бюджет города Омска | 394679,30 | 47039,00 | 56932,00 | 55758,90 | 49099,40 | 61950,00 | 61950,00 | 61950,00 |
| ДФиК | Всего, в том числе: | 2140629,40 | 258729,00 | 292806,50 | 315279,10 | 302969,00 | 246845,80 | 354000,00 | 370000,00 | 109 | 112 | 106 | 104 | 111 | 111 | 111 |
| Бюджет города Омска | 2140629,40 | 258729,00 | 292806,50 | 315279,10 | 302969,00 | 246845,80 | 354000,00 | 370000,00 |
| ДО | Всего, в том числе: | 1001463,13 | 130745,60 | 105824,00 | 137713,53 | 131580,00 | 165200,00 | 165200,00 | 165200,00 | 54 | 52 | 52 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Бюджет города Омска | 1001463,13 | 130745,60 | 105824,00 | 137713,53 | 131580,00 | 165200,00 | 165200,00 | 165200,00 |
| ДМФКиС | Всего, в том числе: | 512298,30 | 75378,80 | 51925,00 | 62880,10 | 62984,40 | 75330,00 | 91900,00 | 91900,00 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 |
| Бюджет города Омска | 512298,30 | 75378,80 | 51925,00 | 62880,10 | 62984,40 | 75330,00 | 91900,00 | 91900,00 |
| ДООиСП | Всего, в том числе: | 533237,41 | 62869,87 | 88897,00 | 55680,00 | 53982,75 | 65307,79 | 103250,00 | 103250,00 | 35 | 36 | 36 | 31 | 35 | 35 | 35 |
| Бюджет города Омска | 533237,41 | 62869,87 | 88897,00 | 55680,00 | 53982,75 | 65307,79 | 103250,00 | 103250,00 |
|  |  | ДЖП | Всего, в том числе: | 1093698,50 | 128435,00 | 160938,50 | 155325,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 |  |  | 53 | 55 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Бюджет города Омска | 1093698,50 | 128435,00 | 160938,50 | 155325,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 |
| ДКС | Всего, в том числе: | 504441,73 | 69254,00 | 81540,00 | 69430,90 | 68216,83 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 31 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Бюджет города Омска | 504441,73 | 69254,00 | 81540,00 | 69430,90 | 68216,83 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 |
| 1.3 | Предоставление дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки | УД | Всего, в том числе: | 247986631,86 | 31552312,78 | 34979341,95 | 11020480,62 | 38614272,19 | 42810741,44 | 44254741,44 | 44754741,44 | Количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет | чел. | 341 | 358 | 365 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Бюджет города Омска | 247986631,86 | 31552312,78 | 34979341,95 | 11020480,62 | 38614272,19 | 42810741,44 | 44254741,44 | 44754741,44 |
| Количество лиц, получающих ежемесячную выплату в целях социальной поддержки | чел. | 51 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого по [подпрограмме](#P1988) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 287380606,87 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 49054663,32 | 50852336,98 | 51160036,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

АСАО - администрация Советского административного округа города Омска;

АКАО - администрация Кировского административного округа города Омска;

АЛАО - администрация Ленинского административного округа города Омска;

АЦАО - администрация Центрального административного округа города Омска;

АОАО - администрация Октябрьского административного округа города Омска;

УД - управление делами Администрации города Омска;

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДС - департамент строительства Администрации города Омска;

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

ДК - департамент культуры Администрации города Омска;

ДФиК - департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

ДО - департамент образования Администрации города Омска;

ДМФКиС - департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

ДООиСП - департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;

ДЖП - департамент жилищной политики Администрации города Омска;

ДКС - департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска.

Приложение N 3

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

"Обеспечение деятельности Администрации города Омска"

муниципальной программы города Омска

"Социально-экономическое развитие города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача программы - создание условий для эффективного функционирования Администрации города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P2140) муниципальной программы города Омска - "Обеспечение деятельности Администрации города Омска" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача [подпрограммы](#P2140) - организация и осуществление материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Омска | | Всего, в том числе: | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |
| 1.1 | Организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий | УД, ДГЭП | Всего, в том числе: | 39161812,61 | 6012300,00 | 5217920,00 | 4572603,10 | 4980345,00 | 6174046,51 | 5855799,00 | 6348799,00 | Количество участников торгово-экономических миссий, форумов, выставок города Омска, российских городов, стран дальнего и ближнего зарубежья | чел. | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Бюджет города Омска | 39161812,61 | 6012300,00 | 5217920,00 | 4572603,10 | 4980345,00 | 6174046,51 | 5855799,00 | 6348799,00 |
| Количество организаций, за участие в которых уплачиваются взносы | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество проведенных маркетинговых исследований в сфере потребительского рынка | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Количество общегородских мероприятий, проведенных в рамках выстраивания партнерских отношений с хозяйствующими субъектами и образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования города Омска | ед. | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 1.2 | Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Омска | УИКТ, АТХ, УОД, Архив, Представительство (с 01.06.2017 - прекращена деятельность) | Всего, в том числе: | 1473935623,87 | 217150886,08 | 208893628,91 | 202461201,41 | 204634172,76 | 214523145,59 | 212531865,09 | 213740724,03 | Количество обращений граждан и организаций по вопросам оказания муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ед. | 137400 | 126000 | 127000 | 126000 | 115000 | 115600 | 115000 |
| Бюджет города Омска | 1473935623,87 | 217150886,08 | 208893628,91 | 202461201,41 | 204634172,76 | 214523145,59 | 212531865,09 | 213740724,03 | Объем обслуживаемых площадей | кв.м | 15100,8 | 15100,8 | 15847,9 | 15494,7 | 15224,8 | 15224,8 | 15224,8 |
| Число единиц хранения | ед. | 85000 | 89000 | 93000 | 101000 | 105000 | 109000 | 113000 |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Омска | чел. | 1350000 | 1400000 | 1400000 | 1410000 | 1420000 | 1430000 | 1440000 |
| Пробег автотранспортных средств | тыс. км | 4300 | 4340 | 5200 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содействие Администрации города Омска в организации участия в работе совещаний, конференций, коллегий органов государственной власти РФ, Правительства Москвы, МАГ, ВСМС, других некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления муниципальных образований РФ, в работе отечественных и международных выставок по вопросам социально-экономического и культурно-технического развития города Омска | ед. | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| Количество рабочих мест в органах местного самоуправления города Омска, включенных в систему электронного документооборота | ед. | 2300 | 2400 | - | - | - | - | - |
| Итого по [подпрограмме](#P2140) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1513097436,48 | 223163186,08 | 214111548,91 | 207033804,51 | 209614517,76 | 220697192,10 | 218387664,09 | 220089523,03 |

Примечание:

УД - управление делами Администрации города Омска;

ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

УИКТ - Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий";

АТХ - Казенное учреждение города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска";

Представительство - Казенное учреждение города Омска "Представительство города Омска";

УОД - Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска";

Архив - Казенное учреждение города Омска "Муниципальный архив города Омска";

МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов;

ВСМС - Всероссийский Совет местного самоуправления.

Приложение N 4

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

"Безопасность жизнедеятельности населения" муниципальной

программы города Омска "Социально-экономическое

развитие города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - обеспечение системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P2297) муниципальной программы города Омска - "Безопасность жизнедеятельности населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 [подпрограммы](#P2297) - защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | Всего, в том числе: | 150250556,96 | 19135100,12 | 26177727,75 | 19503581,89 | 20948905,47 | 21783956,65 | 21575190,65 | 21126094,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 150250556,96 | 19135100,12 | 26177727,75 | 19503581,89 | 20948905,47 | 21783956,65 | 21575190,65 | 21126094,43 |
| 1.1 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | УД, ДОБ, ДГХ | Всего, в том числе: | 1673032,00 | 0,00 | 0,00 | 291700,00 | 529332,00 | 284000,00 | 284000,00 | 284000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1673032,00 | 0,00 | 0,00 | 291700,00 | 529332,00 | 284000,00 | 284000,00 | 284000,00 |
| УД, ДОБ | Всего, в том числе: | 1381332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529332,00 | 284000,00 | 284000,00 | 284000,00 | Обеспечение информирования населения о возможных чрезвычайных ситуациях | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджет города Омска | 1381332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529332,00 | 284000,00 | 284000,00 | 284000,00 |
| ДГХ | Всего, в том числе: | 291700,00 | 0,00 | 0,00 | 291700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мостовых сооружений, на которых проведена оценка уязвимости | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет города Омска | 291700,00 | 0,00 | 0,00 | 291700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обслуживание средств обеспечения первичных мер пожарной безопасности | УД, БУ ЦТОПБ  (с 01.01.2016 КУ ЦТОПБ) | Всего, в том числе: | 148481946,30 | 19135100,12 | 26177727,75 | 19211881,89 | 20323994,81 | 21499956,65 | 21291190,65 | 20842094,43 | Количество автоматических установок | ед. | 705 | 717 | 717 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| Бюджет города Омска | 148481946,30 | 19135100,12 | 26177727,75 | 19211881,89 | 20323994,81 | 21499956,65 | 21291190,65 | 20842094,43 |
| 1.3 | Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | ЦАО | Всего, в том числе: | 95578,66 | - | - | - | 95578,66 | - | - | - | Количество мероприятий | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 95578,66 | - | - | - | 95578,66 | - | - | - |
| 2 | Задача 2 [подпрограммы](#P2297) - создание благоприятных условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | Всего, в том числе: | 76770595,31 | 10805388,55 | 10048956,90 | 7618743,30 | 11662980,70 | 12134635,71 | 12210497,13 | 12289393,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 28571399,98 | 10805388,55 | 9261195,45 | 1159709,42 | 1424880,70 | 1896535,71 | 1972397,13 | 2051293,02 |
| Областной бюджет | 48199195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |
| 2.1 | Реализация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | ДГХ, БУ "Спецавтохозяйство" | Всего, в том числе: | 68265779,33 | 10805388,55 | 10048956,90 | 6459033,88 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 | Количество отловленных безнадзорных животных, подобранных трупов собак | ед. | 4778 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет города Омска | 20066584,00 | 10805388,55 | 9261195,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество отловленных безнадзорных животных | особь | 0 | 0 | 4662 | 8151 | 4510 | 8151 | 8151 |
| Областной бюджет | 48199195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 | Количество суток содержания безнадзорных животных | сутки | 0 | 0 | 24430 | 47450 | 125909 | 47450 | 47450 |
| В том числе погашение просроченной кредиторской задолженности за прошлый год | Областной бюджет | 727551,54 | 0,00 | 0,00 | 727551,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация мероприятий по утилизации безнадзорных животных | ДГХ, БУ "Спецавтохозяйство | Всего, в том числе: | 8504815,98 | 0,00 | 0,00 | 1159709,42 | 1424880,70 | 1896535,71 | 1972397,13 | 2051293,02 | Количество утилизированных трупов безнадзорных животных | ед. | 0 | 0 | 4631 | 6570 | 5686 | 8336 | 8336 |
| Бюджет города Омска | 8504815,98 | 0,00 | 0,00 | 1159709,42 | 1424880,70 | 1896535,71 | 1972397,13 | 2051293,02 |
| 3 | Задача 3 [подпрограммы](#P2297) - содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха | | Всего, в том числе: | 68421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68421,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 68421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68421,00 |
| 3.1 | Создание условий, обеспечивающих безопасность на водных объектах и обустройство муниципальных пляжей | ДГХ, УДХиБ | Всего, в том числе: | 68421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68421,00 | Количество муниципальных пляжей города Омска, на которых выполнены мероприятия по благоустройству | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Бюджет города Омска | 68421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68421,00 |
| 4 | Задача 4 [подпрограммы](#P2297) - участие в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в городе Омске | | Всего, в том числе: | 217239608,05 | 0,00 | 0,00 | 39805904,39 | 40924378,54 | 55506368,36 | 40501478,38 | 40501478,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 202169608,05 | 0,00 | 0,00 | 39805904,39 | 40924378,54 | 40436368,36 | 40501478,38 | 40501478,38 |
| Областной бюджет | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка | УД, ДОБ | Всего, в том числе: | 192806283,90 | 0,00 | 0,00 | 38022407,94 | 39396041,82 | 38462611,38 | 38462611,38 | 38462611,38 | Удельный вес правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах | % | - | - | 37,9 | - | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 192806283,90 | 0,00 | 0,00 | 38022407,94 | 39396041,82 | 38462611,38 | 38462611,38 | 38462611,38 |
| Количество массовых мероприятий, меры по обеспечению общественного порядка на которых осуществлялись департаментом общественной безопасности Администрации города Омска во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Омску | ед. | - | - | - | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес работников, учащихся, воспитанников организаций, предприятий и учреждений города Омска, подведомственных органам местного самоуправления города Омска, привлекаемых к участию в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | % | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обращений (сообщений) от населения и организаций о некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения города Омска, поступивших в управление дежурно-диспетчерской службы, перенаправленных на исполнение по ведомственной принадлежности | ед. | - | - | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оперативной информации об аварийных ситуациях, технологических отключениях систем жизнеобеспечения города Омска, поступившей в управление единой дежурно-диспетчерской службы, перенаправленной на исполнение по ведомственной принадлежности | ед. | - | - | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 4.2 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений | ДО, ДМФКиС | Всего, в том числе | 8938924,60 | 0,00 | 0,00 | 1676656,90 | 1488336,72 | 1828196,98 | 1972867,00 | 1972867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 8938924,60 | 0,00 | 0,00 | 1676656,90 | 1488336,72 | 1828196,98 | 1972867,00 | 1972867,00 |
| ДО | Всего, в том числе: | 5322906,00 | 0,00 | 0,00 | 1023392,00 | 837514,00 | 1154000,00 | 1154000,00 | 1154000,00 | Уровень антитеррористической защищенности подведомственных муниципальных учреждений | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджет города Омска | 5322906,00 | 0,00 | 0,00 | 1023392,00 | 837514,00 | 1154000,00 | 1154000,00 | 1154000,00 |
| ДМФКиС | Всего, в том числе: | 3616018,60 | 0,00 | 0,00 | 653264,90 | 650822,72 | 674196,98 | 818867,00 | 818867,00 | Уровень антитеррористической защищенности подведомственных муниципальных учреждений | % | - | - | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 |
| Бюджет города Омска | 3616018,60 | 0,00 | 0,00 | 653264,90 | 650822,72 | 674196,98 | 818867,00 | 818867,00 |
| 4.3 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка | УД, ДОБ | Всего, в том числе: | 424399,55 | 0,00 | 0,00 | 106839,55 | 40000,00 | 145560,00 | 66000,00 | 66000,00 | Увеличение числа участников общественных добровольных формирований правоохранительной направленности по охране общественного порядка по отношению к предыдущему году | чел. | - | - | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджет города Омска | 424399,55 | 0,00 | 0,00 | 106839,55 | 40000,00 | 145560,00 | 66000,00 | 66000,00 |
| 4.4 | Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | ДК, ДИО, ДТ, ДО, ДМФКиС, ДГХ | Всего, в том числе | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество установленных металлодетекторов | ед. | - | - | - | - | 274 | - | - |
| Областной бюджет | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15070000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДК | Всего, в том числе | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Областной бюджет | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДИО | Всего, в том числе | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Областной бюджет | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДТ | Всего, в том числе | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Областной бюджет | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДО | Всего, в том числе | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 242 | - | - |
| Областной бюджет | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13310000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДМФКиС | Всего, в том числе | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - | 10 | - | - |
| Областной бюджет | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДГХ | Всего, в том числе | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - | 1 | - | - |
| Областной бюджет | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по [подпрограмме](#P2297) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 444329181,32 | 29940488,67 | 36226684,65 | 66928229,58 | 73536264,71 | 89424960,72 | 74287166,16 | 73985386,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 381059985,99 | 29940488,67 | 35438923,20 | 60469195,70 | 63298164,71 | 64116860,72 | 64049066,16 | 63747286,83 |
| Областной бюджет | 63269195,33 | 0,00 | 787761,45 | 6459033,88 | 10238100,00 | 25308100,00 | 10238100,00 | 10238100,00 |

Примечание:

ДОБ - департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

УД - управление делами Администрации города Омска;

БУ ЦТОПБ - бюджетное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности";

КУ ЦТОПБ - Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности";

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДО - департамент образования Администрации города Омска;

ДМФКиС - департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

БУ "Спецавтохозяйство" - бюджетное учреждение города Омска "Спецавтохозяйство";

ДК - департамент культуры Администрации города Омска;

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

УДХиБ - бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".

Приложение N 5

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

"Градостроительное развитие территории" муниципальной

программы города Омска "Социально-экономическое развитие

города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D5969894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.10.2018 N 976-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | |  |  | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - обеспечение градостроительного развития территории города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P2625) муниципальной программы - "Градостроительное развитие территории" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 [подпрограммы](#P2625) - разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории | | Всего, в том числе: | 202472867,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36331182,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 202472867,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36331182,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |
| 1.1 | Подготовка документации в сфере регулирования градостроительной деятельности |  | Всего, в том числе: | 179057137,10 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 28915452,10 | 20674363,00 | 20674363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 179057137,10 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 28915452,10 | 20674363,00 | 20674363,00 |
| ДАиГ, БУ г. Омска "Омскархитектура"  (с 29.01.2018) | Всего, в том числе: | 176057137,10 | 45194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 28915452,10 | 20674363,00 | 20674363,00 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории | га | 3800 | 270 | 882,48 | - | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 176057137,10 | 45194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 28915452,10 | 20674363,00 | 20674363,00 |
| Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории | га | - | - | - | 2942,23 | 1951 | 1896 | 13765 |
| Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории | га | - | - | - | 1204,93 | 8928 | 7173 | 14902 |
| Площадь земель города Омска, на которых выполнены инженерные изыскания | га | - | - | - | - | 328,7 | 314 | 314 |
| Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов планировки территории | га | - | - | - | - | 328,7 | 314 | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов, межевания территории | га | - | - | - | - | 328,7 | 314 | 314 |
| Количество разработанных проектов планировки территории | ед. | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Количество разработанных проектов межевания территории | ед. | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Количество подготовленных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон | ед. | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 |
| ДК | Всего, в том числе: | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанных историко-культурных опорных планов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | ДАиГ | Всего, в том числе: | 7471910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471910,11 | 2500000,00 | 2500000,00 | Наличие разработанных документов о внесении изменений в Генеральный план | да/нет | - | - | - | - | да | да | да |
| Бюджет города Омска | 7471910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471910,11 | 2500000,00 | 2500000,00 | Наличие разработанных документов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | да/нет | - | - | - | - | да | да | да |
| 1.3 | Подготовка документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания территории | ДАиГ | Всего, в том числе: | 15943820,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4943820,23 | 5500000,00 | 5500000,00 | Количество подготовленных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска | ед. | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Бюджет города Омска | 15943820,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4943820,23 | 5500000,00 | 5500000,00 | Количество утвержденных проектов планировки, проектов межевания территории города Омска | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Задача 2 [подпрограммы](#P2625) - исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | | Всего, в том числе: | 124550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 124550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДАиГ | Всего, в том числе: | 124550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124550,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Бюджет города Омска | 124550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по [подпрограмме](#P2625) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 202597417,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 202597417,44 | 48194613,82 | 30997882,61 | 19830571,00 | 9769891,57 | 36455732,44 | 28674363,00 | 28674363,00 |

Примечание:

ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

БУ г. Омска "Омскархитектура" - бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура";

ДК - департамент культуры Администрации города Омска.

Приложение N 6

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

"Содействие развитию потребительского рынка"

муниципальной программы города Омска

"Социально-экономическое развитие города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494629FD5919594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 22.05.2018 N 493-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - создание условий для развития потребительского рынка города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P2849) муниципальной программы - "Содействие развитию потребительского рынка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача [подпрограммы](#P2849) - обеспечение населения банными услугами | | Всего, в том числе: | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для обеспечения населения банными услугами | ДГХ | Всего, в том числе: | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 | Количество предоставленных населению банных услуг по тарифам, установленным Администрацией города Омска | тыс. помывок | 320 | 304 | 302,7 | 287,14 | 274,3 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города Омска | 80729162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12400000,00 | 12820498,54 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных бань, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Задача [подпрограммы](#P2849) - повышение культуры и качества обслуживания населения города Омска | | Всего, в том числе: | 832000,00 | - | - | - | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 832000,00 | - | - | - | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 |
| 2.1 | Проведение конкурсов в сфере предоставления услуг населению города Омска | УД, ДГЭП, ДО | Всего, в том числе: | 832000,00 | - | - | - | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 832000,00 | - | - | - | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 208000,00 |
| УД, ДГЭП | Всего, в том числе: | 472000,00 | - | - | - | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | Количество присужденных премий | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Бюджет города Омска | 472000,00 | - | - | - | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 |
| ДО | Всего, в том числе: | 360000,00 | - | - | - | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | Количество присужденных премий | ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджет города Омска | 360000,00 | - | - | - | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| Итого по [подпрограмме](#P2849) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 81561162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12608000,00 | 13028498,54 | 208000,00 | 208000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 81561162,54 | 18863180,00 | 18863800,00 | 17781684,00 | 12608000,00 | 13028498,54 | 208000,00 | 208000,00 |

Примечание:

УД - управление делами Администрации города Омска;

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

ДО - департамент образования Администрации города Омска.

Приложение N 7

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7

"Повышение правовой культуры" муниципальной программы

города Омска "Социально-экономическое развитие

города Омска"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946193D5969294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA03BC4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска  от 28.02.2017 N 179-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы города Омска - создание условий для повышения уровня правовых знаний населения города Омска путем использования различных способов информирования и обучения граждан, оказание отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи, эффективное правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#P2969) муниципальной программы города Омска - "Повышение правовой культуры" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача [подпрограммы](#P2969): Повышение уровня правовой культуры граждан | | Всего, в том числе: | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Правовое просвещение и правовое информирование граждан |  | Всего, в том числе: | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДК | Всего, в том числе: | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УД, ДПО и МС | Всего, в том числе: | 944513,25 | 544163,25 | 400350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных торжественных мероприятий и конкурсов, направленных на повышение правовой культуры населения | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Бюджет города Омска | 944513,25 | 544163,25 | 400350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество бесплатно распространенных среди населения информационных справочников, листовок по наиболее актуальным вопросам действующего законодательства | ед. | 300000 | 30000 | - | - | - | - | - |
| АСАО, АКАО, АЛАО, АОАО, АЦАО, ДФ и К, ДТ, ДГЭП, ДИО, ДГХ, ДС, ДА и Г, ДОО и СП, ДПМФК и С, ДО, ДЖП, ДКС, ДОБ, ДИП, УАП и МК, ДК, ДПО и МС, УД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших бесплатную правовую помощь | чел. | 325600 | 55600 | - | - | - | - | - |
| Итого по [подпрограмме](#P2969) муниципальной программы | | | Всего в том числе: | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города Омска | 1344513,25 | 744163,25 | 600350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

ДПО и МС - департамент правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска;

ДК - департамент культуры Администрации города Омска;

АЛАО - администрация Ленинского административного округа города Омска;

АКАО - администрация Кировского административного округа города Омска;

АЦАО - администрация Центрального административного округа города Омска;

АОАО - администрация Октябрьского административного округа города Омска;

АСАО - администрация Советского административного округа города Омска;

ДФ и К - департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

УД - управление делами Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДС - департамент строительства Администрации города Омска;

ДА и Г - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

ДОО и СП - департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;

ДПМФК и С - департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

ДО - департамент образования Администрации города Омска;

ДЖП - департамент жилищной политики Администрации города Омска;

ДКС - департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска;

ДОБ - департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

ДИП - департамент информационной политики Администрации города Омска;

УАП и МК - управление административной практики и муниципального контроля Администрации города Омска.

Приложение N 8

к муниципальной программе города Омска

"Социально-экономическое развитие

города Омска"

ПОРЯДОК

предоставления мер муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства города Омска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска  от 18.04.2014 [N 541-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA06BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.07.2015 [N 905-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.11.2015 [N 1476-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6995DA9E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE),  от 20.06.2016 [N 744-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946091D6909494E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 05.07.2016 [N 847-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609ED3979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 31.08.2016 [N 1081-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD4939994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),  от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B849F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 31.05.2017 [N 531-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 04.08.2017 [N 783-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D7949894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),  от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 28.09.2018 [N 966-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE)) |

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска определяет процедуру предоставления мер муниципальной поддержки - субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска (далее - субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) участник конкурса - субъект малого и среднего предпринимательства города Омска, претендующий на получение муниципальной поддержки;

2) организатор конкурса - Администрация города Омска;

3) выставочно-ярмарочные мероприятия - мероприятия, проводимые за пределами города Омска, на которых субъекты малого и среднего предпринимательства города Омска представляют на основе выставочных образцов производимые товары и услуги в целях изучения конъюнктуры рынка и содействия их сбыту;

4) расходы, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, - сбор, уплачиваемый субъектом малого и среднего предпринимательства города Омска организаторам выставочно-ярмарочного мероприятия за право участия в нем, и средства, затраченные на аренду выставочной площади, оборудования и оплату услуг, связанных с оборудованием выставочной площади;

5) основные средства - часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), находящегося на территории города Омска (за исключением автомобилей легковых, офисной мебели).

(подп. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609FD4939994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.08.2016 N 1081-п)

2.1. Главным распорядителем средств бюджета города Омска, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является управление делами Администрации города Омска.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Омска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению делами Администрации города Омска.

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска (далее - получатели субсидий) за счет средств, предусмотренных в бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" [подпрограммы](#P1824) "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства".

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются за счет средств бюджета города Омска получателям субсидий на:

1) возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города Омска в кредитных организациях (далее - возмещение процентов по кредиту);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

2) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

3) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на приобретение основных средств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

4) возмещение затрат субъектам малого предпринимательства города Омска, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований;

5) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

(п. 2.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B848F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

2. Условия предоставления субсидий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B949F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска

от 17.01.2017 N 15-п)

3. Субсидии предоставляются на конкурсной основе с учетом требований настоящего Порядка. Конкурсы являются открытыми и основываются на принципах равенства и объективности. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет".

Информационное сообщение должно содержать информацию о месте подачи заявок на участие в конкурсе, сроке их подачи, в том числе дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе может быть подана только по одному виду субсидий, указанных в [пункте 2.1](#P7085) настоящего Порядка.

4. Организатор конкурса вправе отменить конкурс в течение первой половины срока, установленного для подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком.

Информационное сообщение об отмене конкурса размещается на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет".

5. Получатель субсидии дает согласие на осуществление управлением делами Администрации города Омска, Контрольно-счетной палатой города Омска и департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

6. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором будет заключено соглашение о предоставлении субсидии:

1) отсутствие у получателя субсидии:

- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946296D7949894E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)

- просроченной задолженности по возврату в бюджет города Омска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Омска;

2) получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

3) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Омска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в [пункте 2.1](#P7085) настоящего Порядка.

3. Критерии отбора субъектов малого и среднего

предпринимательства для предоставления субсидий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска

от 17.07.2015 N 905-п)

7. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий являются:

1) прохождение открытого конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных [частями 3](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B94619D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A79D819B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [5 статьи 14](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B94619D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A79DF15B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. К участию в открытом конкурсе на предоставление субсидий допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959E5B94619D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - участники конкурса).

Не допускаются к участию в открытом конкурсе на предоставление субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства:

- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;

- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

- являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609ED3979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.07.2016 N 847-п;

- имеющие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- имеющие размер среднемесячной заработной платы, начисленной наемным работникам или индивидуальным предпринимателям, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Омской области, утвержденного на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п.

4. Порядок представления документов для получения субсидий

9. Подача участником конкурса документов для получения субсидии осуществляется в следующие сроки:

1) для получения возмещения процентов по кредиту:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

по выплаченным кредитам - не позднее одного года после окончания срока действия кредитных договоров между участником конкурса и банком, погашения кредита и выплаты процентов по нему;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.09.2018 N 966-п)

по действующим кредитам - в период действия кредитных договоров между участником конкурса и банком;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.09.2018 N 966-п)

2) для возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска, - не позднее двух лет после проведения выставочно-ярмарочного мероприятия;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.07.2016 [N 847-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609ED3979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

3) для возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на приобретение основных средств - не позднее двух лет после приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

4) для возмещения затрат субъектам малого предпринимательства города Омска, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, - на стадии реализации проекта;

5) для возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми,- на стадии реализации проекта.

10. Участник конкурса представляет управлению делами Администрации города Омска [заявку](#P7340) на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

1) для индивидуального предпринимателя:

- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее чем за 10 дней до объявления конкурса, либо нотариально заверенная копия такой выписки;

- доверенность на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9C9E5F9C629D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) Российской Федерации;

2) для юридического лица:

- копии учредительных документов, нотариально заверенные либо выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до объявления конкурса;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом не ранее чем за 10 дней до объявления конкурса, либо нотариально заверенная копия такой выписки;

- данные реестра акционеров общества (для открытых акционерных обществ, закрытых акционерных обществ), заверенные держателем реестра акционеров общества;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя (лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе);

3) справки об отсутствии у участника конкурса задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также по уплате страховых взносов, выданные не ранее чем за 10 дней до объявления конкурса (оригинал);

(подп. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

4) копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, либо копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц или налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, или копия заявления на получение патента, заверенная территориальным органом Федеральной налоговой службы по Омской области, и копия патента на право применения патентной системы налогообложения, заверенная индивидуальным предпринимателем;

(подп. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

5) [справка](#P7439) о среднесписочной численности работников, среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства города Омска, заполненная помесячно, за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если такой срок составляет менее чем двенадцать месяцев к моменту подачи заявки на участие в конкурсе, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, заверенная руководителем организации (индивидуальным предпринимателем);

6) копия лицензии либо иного специального разрешения, заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), для осуществления предпринимательской деятельности, в связи с которой заявлены к возмещению затраты согласно [пункту 9](#P7142) настоящего Порядка, если в соответствии с действующим законодательством требуется их наличие;

(подп. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494609ED3979294E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 05.07.2016 N 847-п)

7) сведения о месте осуществления деятельности, о периоде и направлениях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства города Омска, динамике объема произведенной продукции, рынках сбыта продукции (работ, услуг) в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если такой срок составляет менее чем три года.

Документы, указанные в [абзаце третьем подпункта 1](#P7159), [абзаце третьем подпункта 2](#P7163), [подпункте 3](#P7166) настоящего пункта, в том числе справку о среднесписочной численности работников участники конкурса вправе представить по собственной инициативе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BF46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

11. Кроме документов, предусмотренных [пунктом 10](#P7155) настоящего Порядка, участником конкурса представляются в управление делами Администрации города Омска следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

1) для предоставления возмещения процентов по кредиту:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

- копии кредитных договоров, заключенных между участником конкурса и банком, заверенные банком (без копий договоров поручительства и договоров обеспечения обязательств);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BA48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.09.2018 N 966-п)

- копии дополнительных соглашений к кредитному договору, заверенные банком (в случае если кредит предоставлен в форме кредитной линии);

- справка, заверенная банком, подтверждающая даты выдачи и погашения кредита (либо стадию исполнения обязательств по кредитному договору), количество дней погашения кредита, общий объем заемных средств по кредитному договору (в рублях), сумму уплаченных процентов по кредитному договору (в рублях), процентную ставку по кредитному договору, наличие (отсутствие) ссудной задолженности по кредиту; целевое использование кредита (в случае если кредит предоставлен в форме кредитной линии, справка предоставляется в разрезе каждой отдельно выданной суммы кредита);

- [расчет](#P7481) суммы возмещения процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города Омска в кредитных организациях, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (в случае если кредит предоставлен в форме кредитной линии, расчет предоставляется в разрезе каждой отдельно выданной суммы кредита);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

2) для получения субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

- копия договора, контракта (соглашения, заключенного в иной форме) между участником конкурса и организатором выставочно-ярмарочного мероприятия;

- отчет о фактических расходах, связанных с участием участника конкурса в выставочно-ярмарочном мероприятии, заверенный руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), с приложением документов, подтверждающих данные расходы;

3) для получения субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на приобретение основных средств:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

- копии документов, подтверждающих приобретение основных средств: копии договоров на приобретение основных средств и (или) иных документов, подтверждающих приобретение основных средств (счетов, счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов), заверенные руководителем организации; копии платежных поручений, подтверждающих затраты на приобретение основных средств, и (или) копии чеков при осуществлении наличных денежных расчетов, заверенные руководителем организации; документы, подтверждающие стоимость основных средств при их постановке на бухгалтерский баланс (инвентарная карточка учета объекта основных средств [(форма N ОС-6))](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554B949A58966BC08FC39C9EBDB74EF7E7B556A4243A987CDB1AEE53FE1AF23ACFB0EBC0600BA513D1t7E), заверенные руководителем организации; заверенные банком копии выписок расчетного счета;

(подп. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

4) для возмещения затрат субъектам малого предпринимательства города Омска, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

- копии документов, подтверждающие факт оплаты расходов, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований;

- копия утвержденной руководителем субъекта малого предпринимательства программы по энергосбережению;

5) для возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми:

- бизнес-план проекта по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

- копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных с реализацией проекта по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее - группы дневного времяпрепровождения детей), заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, и расчет предлагаемых к возмещению затрат субъекта малого и среднего предпринимательства города Омска, связанных с реализацией проекта по организации групп дневного времяпрепровождения детей, по каждому мероприятию, включенному в указанный проект (в том числе оплата аренды и выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям органов государственного пожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимые для организации работы групп дневного времяпрепровождения детей).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

12. Документы, указанные в [пунктах 10](#P7155), [11](#P7176) настоящего Порядка, представляются в письменной форме в запечатанном конверте с [описью](#P7531) документов, представленных на конкурс, составленной по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. Все листы заявки и приложения к ней на участие в конкурсе должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника конкурса (при ее наличии) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC4BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

13. Управление делами Администрации города Омска осуществляет регистрацию документов, представленных участниками конкурса, по мере их поступления. Представленные на конкурс документы не возвращаются.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

14. Участник конкурса вправе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе отозвать свою заявку путем направления в управление делами Администрации города Омска письменного уведомления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC49F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя)) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

5. Порядок принятия решения о предоставлении субсидии

15. В целях отбора участников конкурса и принятия решения о предоставлении субсидий создается комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, состав которой утверждается приказом заместителя Мэра города Омска, управляющего делами Администрации города Омска (далее - комиссия).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC48F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

16. Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

Заседания комиссии являются правомочными при наличии не менее половины ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании комиссии. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании комиссии, членами, присутствующими на заседании комиссии.

17. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, вид субсидии, наличие сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия вправе потребовать от участников конкурса представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

18. В целях получения объективной информации о наличии и эксплуатации основного средства, приобретенного субъектом малого и среднего предпринимательства, комиссия, формируемая управлением делами Администрации города Омска, в составе не менее трех человек осуществляет выезд на место нахождения основного средства и составляет акт осмотра основного средства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

19. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и соответствие участников конкурса критериям отбора, установленным настоящим Порядком, и принимает в срок не позднее 60 рабочих дней со дня подачи участниками конкурса документов в управление делами Администрации города Омска решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 17.07.2015 [N 905-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC47F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

20. При принятии решения о предоставлении субсидии комиссией учитываются:

1) наличие и объемы средств на предоставление субсидий в составе расходов бюджета города Омска на текущий финансовый год;

2) результаты комиссионного обследования о наличии и эксплуатации основного средства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BB44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

3) качество проработки бизнес-плана по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

(подп. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05B844AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.09.2018 N 966-п)

4) отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по результатам проведенной проверки сведений о наличии либо отсутствии указанной задолженности.

(подп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946395D0969994E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BB4EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 28.09.2018 N 966-п)

21. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае, если:

1) не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы, или представленные документы не соответствуют требованиям, установленным [пунктом 12](#P7202) настоящего Порядка;

(подп. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C6995DA9E9AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA02BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.11.2015 N 1476-п)

2) не выполнены условия оказания поддержки, определенные настоящим Порядком;

3) ранее в отношении участника конкурса было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.07.2015 N 905-п)

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства города Омска допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.07.2015 N 905-п)

5) в бюджете города Омска недостаточно бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей участника конкурса в бюджетных средствах в соответствии с представленными документами.

(подп. 5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA00B244AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.07.2015 N 905-п)

22. Оценка участников, допущенных к конкурсу, осуществляется по следующим критериям оценки заявок с использованием балльной системы оценок по каждому критерию отдельно:

1) увеличение среднесписочной численности работников в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев:

- увеличение среднесписочной численности работников отсутствует - 0 баллов;

- увеличение среднесписочной численности работников от одного до трех человек включительно - 1 балл;

- увеличение среднесписочной численности работников от четырех до семи человек включительно - 2 балла;

- увеличение среднесписочной численности работников свыше семи человек - 3 балла;

2) соотношение среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев, к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Омской области (далее - прожиточный минимум):

- равно прожиточному минимуму - 0 баллов;

- выше прожиточного минимума от 1 до 50 процентов включительно - 1 балл;

- выше прожиточного минимума от 51 до 100 процентов - 2 балла;

- выше прожиточного минимума более чем в два раза - 3 балла;

- выше прожиточного минимума более чем в три раза - 4 балла;

3) рынки сбыта продукции (работ, услуг):

- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок города Омска - 1 балл;

- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок города Омска и за пределы города Омска - 2 балла;

- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области, за пределы Омской области и за пределы Российской Федерации - 3 балла;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA05BF44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 18.04.2014 N 541-п)

4) основной вид деятельности, осуществляемый участником конкурса:

- обрабатывающие производства (коды ОКВЭД2 - [10](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9A7FDA15B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [33.20](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F71DD14B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 3 балла;

- сбор и обработка сточных вод (код ОКВЭД2 - [37](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9870D912B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 3 балла;

- сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья (код ОКВЭД2 - [38](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9870D811B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [38.32.59](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9870D312B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 3 балла;

- научные исследования и разработки (код ОКВЭД2 - [72](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E71D914B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [72.20.2](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E71DF17B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 3 балла;

- образование дошкольное, дополнительное и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (коды ОКВЭД2 - [85.11](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7BD812B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E), [85.41](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7BDD10B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E), [88](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7CD919B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [88.99](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7CD818B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 3 балла;

- строительство (коды ОКВЭД2 - [41](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9870D214B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [43.99.9](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9978DA15B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 2 балла;

- деятельность в области здравоохранения, деятельность по уходу с обеспечением проживания (коды ОКВЭД2 - [86](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7BD311B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [87.90](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7CD917B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 2 балла;

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (коды ОКВЭД2 - [56](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E7BD917B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [56.29.4](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E7BDE18B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E), [62.0](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E7CD212B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [63.11.9](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E7DD814B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E), [74.20](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9E71DC15B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E), [95.2](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F7DDD15B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E) - [96.03](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0B21FA8253A9F70DD18B156EB0BAA34CCAEF4C17E17A7121EDEt0E)) - 1 балл;

- прочие - 0 баллов.

Примечание:

[ОКВЭД2](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Коды [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92609D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) утверждены Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554C959C5A92679D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)".

(подп. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02BC46F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

23. Для оценки заявок по каждому критерию выставляются значения в баллах. Суммарная оценка заявок на участие в конкурсе определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по каждому критерию.

Заявки на участие в конкурсе ранжируются в порядке уменьшения их суммарной оценки.

24. По итогам рассмотрения и оценки заявок комиссия принимает решение о предоставлении субсидий, которое оформляется протоколом. Протокол должен содержать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, о хронологии поступления заявок на участие в конкурсе, решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе суммарной оценки, решение об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием такого решения.

Субсидии предоставляются участникам конкурса, набравшим максимальную суммарную оценку. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе получили одинаковую суммарную оценку, решение о предоставлении субсидии принимается в отношении участника конкурса, чья заявка на участие в конкурсе направлена ранее других заявок на участие в конкурсе.

25. О принятом решении участники конкурса уведомляются управлением делами Администрации города Омска в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 17.07.2015 [N 905-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BE44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE), от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B24CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

6. Порядок предоставления субсидий

26. Предоставление субсидий осуществляется в следующем размере:

1) возмещение процентов по кредиту - в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, если иное не установлено законом или договором, но не более одного раза по одному кредитному договору. Сумма возмещения процентов по кредиту определяется согласно [приложению N 3](#P7481) к настоящему Порядку, но не более 200000 рублей;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B24BF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE), от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE))

2) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях за пределами города Омска, - в размере 90 процентов от экономически обоснованных расходов участника конкурса, связанных с его участием в выставочно-ярмарочном мероприятии, но не более 100000 рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

3) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на приобретение основных средств - в размере 50 процентов от понесенных затрат участника конкурса на приобретение основных средств, но не более 150000 рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

4) возмещение затрат субъектам малого предпринимательства города Омска, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, - в размере 85 процентов от экономически обоснованных расходов участника конкурса, но не более 100000 рублей;

5) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей, - в размере 85 процентов от экономически обоснованных расходов участника конкурса на реализацию проекта по созданию групп дневного времяпрепровождения детей, но не более 100000 рублей.

27. При расчете размера субсидий используется округление до сотых долей.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п.

28. В случае принятия решения о предоставлении субсидии на основании протокола о принятии комиссией решения в течение 10 рабочих дней оформляется соглашение о предоставлении субсидии между получателем субсидии и управлением делами Администрации города Омска в соответствии с типовой формой соглашения между главным распорядителем средств бюджета города Омска и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, установленной департаментом финансов и контроля Администрации города Омска. Форма соглашения на предоставление из бюджета города Омска субсидий (далее - соглашение) согласовывается с департаментом финансов и контроля Администрации города Омска.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:

1) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление управлением делами Администрации города Омска, Контрольно-счетной палатой города Омска, департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидий иных операций, определенных муниципальным правовым актом, регулирующим предоставление субсидий.

(п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

29. В соглашение включается положение о возможности проведения Контрольно-счетной палатой города Омска проверки соблюдения условий получения субсидии получателем субсидии в рамках осуществления контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Омска, предоставивших указанные средства.

29.1. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.

(п. 29.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B247F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

30. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент городской экономической политики Администрации города Омска вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска - получателей муниципальной поддержки на территории города Омска.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34FF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 17.01.2017 N 15-п)

30.1. Показателем результативности предоставления субсидий является количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

(п. 30.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

31. Получатели субсидий представляют финансовый [отчет](#P7561) о целевом использовании субсидии согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, подтверждающий произведенные затраты (целевое использование кредита), на возмещение которых (суммы процентов по которым) была предоставлена субсидия, в управление делами Администрации города Омска в течение 20 календарных дней с момента получения субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B847F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п)

32. Управление делами Администрации города Омска, департамент финансов и контроля Администрации города Омска, Контрольно-счетная палата города Омска в обязательном порядке проводят проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

(п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84CF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

33. Получатель субсидии в случае реорганизации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы обязан в течение 5 календарных дней уведомить управление делами Администрации города Омска о произошедших изменениях.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BC44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.07.2015 N 905-п)

7. Порядок возврата субсидий

34. В случае установления управлением делами Администрации города Омска, Контрольно-счетной палатой города Омска, департаментом финансов и контроля Администрации города Омска факта (фактов) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий управление делами Администрации города Омска в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

(п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B84AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

34.1. Управление делами Администрации города Омска вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетов о достижении показателя результативности предоставления субсидии, указанного в [пункте 30.1](#P7303) настоящего Положения.

В случае если получателем субсидии не достигнут показатель результативности предоставления субсидии, установленный в соответствии с [пунктом 30.1](#P7303) настоящего Положения, управление делами Администрации города Омска в течение 3 рабочих дней со дня установления указанного нарушения направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

Возврату подлежат средства субсидии, рассчитанные пропорционально доле недостигнутого показателя результативности предоставления субсидии от сумм средств бюджета города Омска, предоставленных получателю субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

(п. 34.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC45494619ED69F9594E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B848F46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 31.05.2017 N 531-п)

35. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Омска в течение 10 календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549C659EDA949AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA01BD44AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска от 17.07.2015 N 905-п)

36. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидий, установленного [пунктом 35](#P7320) настоящего Порядка, субсидии возвращаются в бюджет города Омска в соответствии с законодательством.

37. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE) Администрации города Омска от 16.01.2018 N 14-п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 1

к Порядку предоставления

мер муниципальной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города Омска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34EF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),  от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE)) |

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), претендующего на получение субсидии (далее - участник конкурса) | | |  | |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя участника конкурса (для юридического лица) | | |  | |
| Адрес (место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя) участника конкурса | | |  | |
| Почтовый адрес участника конкурса | | |  | |
| Вид субсидии, на который претендует участник конкурса | | |  | |
| Величина затрат, подлежащих возмещению (сумма субсидии) | | |  | |
| Контактное лицо | | |  | |
| Контактные телефоны: | | |  | |
| рабочий: | |  | мобильный: |  |
| факс: | |  | E-mail: |  |
| Банковские реквизиты | | | | |
| ИНН/КПП | |  | ОГРН |  |
| Р/с |  | | | |
| К/с |  | | БИК |  |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | | | |  |
| Предельное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам | | | |  |
| Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | | | |  |
| Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | | | |  |
| Увеличение среднесписочной численности работников в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев | | | |  |
| Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев, к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Омской области | | | |  |
| Рынки сбыта продукции (город Омск, Омская область, другие регионы, другие страны) | | | |  |

Настоящим подтверждаю, что участник конкурса не имеет задолженности по

налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и

государственные внебюджетные фонды, не находится в процессе реорганизации,

ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом), вся информация,

представленная в настоящей заявке и приложениях к ней, достоверна,

гарантирую обеспечить создание новых рабочих мест в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

С условиями конкурсного отбора участников конкурса и предоставления

субсидии ознакомлен, их принимаю и с ними согласен.

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Согласие на обработку персональных данных:

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7D29B34A2B8554D9D9C5090699D85CBC592BFB041A8F0A01FF029399A66DA11A400BA4EDFt7E) "О персональных данных" даю управлению

делами Администрации города Омска, находящемуся по адресу: город Омск,

улица Гагарина, дом 34, согласие на обработку моих персональных данных,

то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 2

к Порядку предоставления

мер муниципальной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города Омска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC4549D6391DA909AC9E2E748A2A7F550F1677E9779DB11BA0AB344AB688BFBE7C37E17A41201EA81D1D4tBE) Администрации города Омска  от 18.04.2014 N 541-п) |

СПРАВКА

о среднесписочной численности работников,

среднемесячной заработной плате в расчете

на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства города Омска за последние

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу

подачи заявки на участие в конкурсе, либо

в течение срока осуществления деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период (календарный месяц) | Размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника, руб. | Среднесписочная численность, человек |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 3

к Порядку предоставления

мер муниципальной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города Омска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 17.01.2017 [N 15-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946192D19F9694E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B34DF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE),  от 16.01.2018 [N 14-п](consultantplus://offline/ref=25712CA97253DEF937A7CC9622CEE75C479EC454946293D59E9394E8EF11AEA5F25FAE7079DE75DA11BA02B94AF46D9EEABFCD7D09BB131FF683D042D5tBE)) |

РАСЧЕТ

суммы возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города Омска

в кредитных организациях

1. Дата предоставления кредита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата погашения кредита по кредитному договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Общий объем заемных средств по кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.)

4. Процентная ставка по кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (%)

5. Ключевая ставка Банка России, действовавшая на дату заключения

кредитного договора, если иное не установлено законом или договором

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем заемных средств по кредиту, руб. | Количество дней пользования кредитом | Размер субсидии (значение графы 1 x (значение [пункта 5 /](#P7490) 100) x (значение [графы 2](#P7499) / 365), руб. | Размер субсидии, максимально возможный по одному проекту, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 200000 |

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из [графы 3](#P7500) или [4](#P7501),

уменьшенная на размер ранее предоставленной субсидии по данному кредитному

договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.).

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 4

к Порядку предоставления

мер муниципальной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города Омска

ОПИСЬ

документов, представленных на конкурс

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа, представленного на конкурс | Количество листов |
|  |  |
|  |  |

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 5

к Порядку предоставления

мер муниципальной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города Омска

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия, организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субсидии)

Соглашение N от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размер субсидии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Фактические расходы | Сумма субсидии | Подтверждающий документ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложены копии подтверждающих документов на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_